## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 北京市平台经济综合监管服务系统
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局本级
项目负责人 |  | 樊艳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82690733
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3914 | 1144 |  | 1144 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3714 | 944 |  | 944 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 200 | 200 |  | 200 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 落实国家平台经济监管要求，结合本市实际，聚焦平台企业监管难点、堵点、盲点问题，坚持“发展与规范并重、监管与服务融合”的原则，按照“前端监测分析、中端协同监管、末端精准服务”的思路，由市发展改革委统筹、市市场监管局建设、市经济和信息化局提供技术支撑，将合规制度建设与信息化技术手段相结合，汇聚监管数据、整合监管资源、辅助优化监管流程、探索创新监管方式，建立北京市平台经济综合监管服务系统，完成线上对440家重点平台企业监测分析的全方位覆盖，促使相关平台企业向合规转变，提升政府对相关平台企业的服务效率和精准度，最终促进北京市平台经济的平稳、健康发展。在2022年底前，以重点领域重点模型为突破口完成平台经济综合监管服务系统基本功能框架建设和通用功能开发，先期实现对涉头部平台企业（不少于10家）的数据收集、汇聚、分析，完成5大风险领域总计不少于10个风险模型，平均每个领域不少于1个风险模型的初步开发，具备线上监测分析与风险预警能力。 | [5 empty] | 完成立项、招标采购、合同签署等项目启动工作；完成项目建设实施方案（征求意见稿）起草，组织协调相关委办局就模型、功能、数据等系统建设中的关键问题开展调研确认；完成初步设计方案（第一版）的编制；完成系统基本功能框架搭建和通用功能开发，通过对近十家头部平台的族谱关系分析，形成平台企业画像，通过对近十个重点风险模型的数据归集和模型建设，初步具备相关风险的预警能力；通过收集平台经济领域相关政策信息，完成政策资源工具箱的功能框架搭建；通过归集相关平台企业信息、年报、第三方咨询机构数据等内容，完成《“双十一”价格监测分析报告》、《寺库风险分析报告》等报告的编制工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：先期实现不少于10家涉头部平台企业的数据收集、汇聚、分析。 |  |  | ≥10个 | 10 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 指标2：2022年，完成5大风险领域总计不少于10个风险模型，平均每个领域不少于1个风险模型。 |  |  | ≥10个 | 10 | 7.5 |  | 7.5
……
|  | 质量指标 | 指标1：项目建设符合安全等级保护和软件测评相关要求 |  |  | 符合安全等级保护和软件测评相关要求 | 基本符合 | 15 |  | 13
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：在2022年底前完成 |  |  | ≤12 | 按进度完成 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：项目总费用不超过预算 |  |  | ≤1144万元 | 1144万元 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：以重点领域重点模型为突破口完成平台经济综合监管服务系统基本功能框架建设和通用功能开发，先期实现对涉头部平台企业（不少于10家）的数据收集、汇聚、分析，完成5大风险领域总计不少于10个风险模型，平均每个领域不少于1个风险模型，尝试进行线上监测分析与风险预警。 |  |  | 实现对头部平台企业的数据收集、汇聚、分析，完成5大风险领域总计不少于10个风险模型，平均每个领域不少于1个风险模型，初步具备线上监测分析与风险预警能力。 | 基本符合预期目标 | 30 |  | 26
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：监测用户满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 10 |  | 8
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。