## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 11000022T000000455467-临时聘用外包人员经费
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监管发展研究中心
项目负责人 |  | 王南 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13381261153
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 74.5 | 74.352 |  | 74.352 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 74.5 | 74.352 |  | 74.352 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按年度干部教育培训计划规模，年培训人数至少在2800人，为缓解服务保障人员力量不足难题，需要聘请食堂劳务人员，以确保干部教育培训工作履职到位。 | [5 empty] | 截至2022年12月31日，在市局人教处的支持和指导下，我单位在中心本部仅接待了2期，共接待275人次，为有效强化服务保障能力，为参加培训的学员和驻场工作人员提供基础的后勤支持，按项目管理要求和实际需求，聘请了专职出纳，并与餐饮管理服务公司签订了外包协议。截至2022年年末，相关各方均按合同约定和有关职责保质保量落实岗位工作任务，食堂按约定标准供应三餐，保障培训期间食品卫生安全及日常服务需求，教学评估中涉及该项目的学员满意度为100%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：落实市局党组年度培训计划及相关会议安排，确保培训和会议服务对象规模；根据实际需要聘请食堂劳务人员。 |  |  | ≥2800人次 | 275 | 15 |  | 7 |  | 因2022年疫情严重复杂，我单位在中心本部仅接待了2期，共接待275人次，有多项线下培训改为了线上培训，19期专业班未能按年初所报计定任务落实，但经核实，其中10个相关处室都分别组织了专业需求的培训。我单位将继续加强对项目预算准确性的把握，强化预算意识，提前筹划预算安排，对申报的各项目资金预算执行进度继续进行全方位全程监控、跟踪、问效，提高预算执行质量。提高预算管理水平，切实强化财政资金的使用效益。
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：符合聘用岗位职责要求，按照聘用岗位职责，完成岗位本职工作；按照上级单位制定的培训及会议计划，食堂外包人员按照合同及标准提供三餐供应，提供良好的后勤服务，保障培训期间饮食的食品安全及日常需求。 |  |  | 完成岗位本职工作，保障培训期间饮食的食品安全及日常需求 | 达成预期指标 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：按进度完成，2022年1月至12月底 |  |  | 2022年1月至12月底 | 按进度完成，2022年12月底完成全部支出 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：预算成本控制。 |  |  | ≤74.5万元 | 74.352万元 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：达到预期社会效益，保质保量完成聘用岗位本职工作，确保培训期间食品安全，顺利完成全年培训工作及任务。 |  |  | 保质保量完成聘用岗位本职工作，确保培训期间食品安全，做好后勤服务保障 | 基本达成预期指标且效果较好 | 30 |  | 29
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学员满意度。 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。