## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 核准资质所需设备、检验急需设备和特种设备事故调查及应急处置装备购置项目
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市特种设备检验检测研究院
项目负责人 |  | 刘天昕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57520804
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 426 | 426 |  | 426 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 426 | 426 |  | 426 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京市特种设备检验检测研究院承担全市八大类特种设备检验检测工作，履行“应检尽检”职责，全年检验检测特种设备6万台套。为确保满足总局甲类A2级检验机构资质要求，做好北京市特种设备事故处理应急保障技术支撑工作，市特检院需新购置检验仪器设备，通过不断提升检验能力，达到降低北京市特种设备安全风险，及时发现、消除特种设备安全隐患，保障人民群众生命及财产安全，确保北京市社会稳定和经济健康发展的目的。 | [5 empty] | 通过采购减速器动作速度测试设备、全站仪、制动下滑量测试仪、动静态应变测试仪、扫描电子显微镜、光谱分析仪、伴热原理冷凝烟气温度和湿度测量仪、高压安全阀校验台、氢泄漏检测仪等设备，取得甲类A2级检验机构核准资质，履行好“应检尽检”检验保障职责，协助安全监察机构做好监督检查、风险监测、应急处置、事故调查、法规标准研究和重大活动安全保障等技术支撑工作，提升北京市特种设备安全保障能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成动静态应变测试仪、便携式应力测试仪、光谱分析仪等检验检测设备的购置 |  |  | 162 | 162 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 保证检验检测设备正常运行 |  |  | 保证检验检测设备正常运行 | 保证设备正常运行 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 2022年12月底前完成工作目标 |  |  | 2022年12月底前完成 | 按计划完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 成本控制在426万元 |  |  | 426 | 426 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 保证北京市特种设备安全稳定运行 |  |  | 保证北京市特种设备安全稳定运行 | 保证设备安全稳定运行 | 30 |  | 27
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 工作人员满意度达到90%以上 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。

## 项目预算、执行明细
金额单位：万元
项目名称：电梯等机电类检验业务经费
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数
年度资金总额 | 139.36 | 138.36 | 138.36
其中：当年财政拨款 | 139.36 | 138.36 | 138.36
上年结转资金
其他资金
项目名称：公务用车购置项目
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数
年度资金总额 | 63.4838 | 63.4838 | 29.406
其中：当年财政拨款
上年结转资金
其他资金 | 63.4838 | 63.4838 | 29.406
项目名称：锅炉等承压类检验业务经费
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数
年度资金总额 | 181.5222 | 180.5222 | 180.5222
其中：当年财政拨款 | 181.5222 | 180.5222 | 180.5222
上年结转资金
其他资金
项目名称：技改设备、科技冬奥项目课题配套设备和北京经济技术开发区检验配套设备购置
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数
年度资金总额 | 290.168 | 274.7744 | 262.0544
其中：当年财政拨款 | 244.268 | 228.8744 | 228.8744
上年结转资金
其他资金 | 45.9 | 45.9 | 33.18
项目名称：检验检测技术服务保障
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数
年度资金总额 | 354.12 | 354.12 | 372.0067
其中：当年财政拨款
上年结转资金
其他资金 | 354.12 | 354.12 | 372.0067
项目名称：检验检测日常运行保障
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数
年度资金总额 | 299 | 299 | 348.2749
其中：当年财政拨款
上年结转资金
其他资金 | 299 | 299 | 348.2749
项目名称：鉴定评审业务项目
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数
年度资金总额 | 13.204 | 9.5266 | 9.5266
其中：当年财政拨款 | 13.204 | 9.5266 | 9.5266
上年结转资金
其他资金
项目名称：特种设备技术研究经费
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数
年度资金总额 | 58.41 | 58.41 | 0.09
其中：当年财政拨款
上年结转资金
其他资金 | 58.41 | 58.41 | 0.0932
项目名称：特种设备检验检测人员培训业务经费
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数
年度资金总额 | 60.015 | 60.015 | 40.563
其中：当年财政拨款
上年结转资金
其他资金 | 60.015 | 60.015 | 40.563
项目名称：特种设备作业人员考核业务经费
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数
年度资金总额 | 134.332 | 134.332 | 118.9655
其中：当年财政拨款 | 134.332 | 134.332 | 118.9655
上年结转资金
其他资金
项目名称：信息系统运维类项目
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数
年度资金总额 | 76.9858 | 76.9858 | 76.9858
其中：当年财政拨款 | 76.9858 | 76.9858 | 76.9858
上年结转资金
其他资金
项目名称：重大活动和重要会议保障项目经费
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数
年度资金总额 | 108.9 | 103.1532 | 103.1532
其中：当年财政拨款 | 108.9 | 103.1532 | 103.1532
上年结转资金
其他资金
项目名称：核准资质所需设备、检验急需设备和特种设备事故调查及应急处置装备购置项目
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数
年度资金总额 | 426 | 426 | 426
其中：当年财政拨款 | 426 | 426 | 426
上年结转资金
其他资金