## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 计量监督管理服务
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局本级
项目负责人 |  | 李永华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82691761
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 209.2 | 209.2 |  | 209.1513 |  | 10 |  | 99.98% |  | 9.9977
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 209.2 | 209.2 |  | 209.1513 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据《计量法》《节约能源法》等法律规定，计划完成强制检定约2千件，完成2项计量检测比对，完成2类计量器具生产企业，完成70批次能效水效监督抽查。选取医院、学校等40家公共机构开展能源计量审查，选取12家生物医药企业开展北京市生物医药产业计量测试分析服务项目。保障计量器具量值准确，支撑计量法制管理。开展计量器具产品质量监督抽查、评估计量器具产品质量，促进企业落实主体责任，提升产品质量。开展能效水效监督抽查，打击能效水效虚标行为，提高用能用水产品效率。 | [5 empty] | 依据《计量法》《节约能源法》等法律规定，完成强制检定约1万5千件，完成2项计量检测比对，完成2类计量器具生产企业，完成82批次能效水效监督抽查。选取医院、学校等40家公共机构开展能源计量审查，选取12家生物医药企业开展北京市生物医药产业计量测试分析服务项目。保障计量器具量值准确，支撑计量法制管理。开展计量器具产品质量监督抽查、评估计量器具产品质量，促进企业落实主体责任，提升产品质量。开展能效水效监督抽查，打击能效水效虚标行为，提高用能用水产品效率。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成强制检定 |  |  | ≥2000件 | 委托系统外进行强制检定约1万5千件。 | 1.37 |  | 0.96 |  | 1.偏差原因： 按照2021年工作所完成情况，预估2022年强制检定工作量。但2022年热量表申报数量较多。 2、改进措施： 加强对工作量趋势分析，提高预算编制水平。
|  |  | 指标2：完成计量检测比对 |  |  | =2项 | 完成2项计量检测比对。 | 1.37 |  | 1.37 |  | 无偏差
|  |  | 指标3：完成计量器具生产企业监督抽查 |  |  | =2类 | 抽查本市5类计量器具生产企业。 | 1.37 |  | 1.37 |  | 无偏差
|  |  | 指标4：完成能效水效监督抽查 |  |  | ≥70批次 | 组织在各区分别完成82批次能效水效监督。 | 1.37 |  | 1.37 |  | 无偏差
|  |  | 指标5.1：开展能源计量审查和产业计量测试分析服务项目形成《能源计量审查报告》 |  |  | ≥40份 | 形成40份《能源计量审查报告》 | 1.36 |  | 1.36 |  | 无偏差
|  |  | 指标5.2：形成《重点用能设备能效检测报告》 |  |  | ≥40份 | 形成40份《重点用能设备能效检测报告》 | 1.36 |  | 1.36 |  | 无偏差
|  |  | 指标5.3：形成《北京市能源计量器具设置和管理规范——公共机构》 |  |  | ≥1份 | 形成1份《北京市能源计量器具设置和管理规范——公共机构》 | 1.36 |  | 1.36 |  | 无偏差
|  |  | 指标5.4：形成《公共机构节能减排与能源计量整体解方案》 |  |  | ≥1份 | 形成1份《公共机构节能减排与能源计量整体解方案》 | 1.36 |  | 1.36 |  | 无偏差
|  |  | 指标5.5：形成《产业计量测试分析报告》 |  |  | ≥12份 | 形成12份《产业计量测试分析报告》 | 1.36 |  | 1.36 |  | 无偏差
|  |  | 指标5.6：形成《北京市生物医药产业计量技术创新需求分析报告》 |  |  | ≥1份 | 形成1份《北京市生物医药产业计量技术创新需求分析报告》 | 1.36 |  | 1.36 |  | 无偏差
|  |  | 指标5.7：形成《北京市生物医药产业计量技术创新整体解决方案》 |  |  | ≥1份 | 形成1份《北京市生物医药产业计量技术创新整体解决方案》 | 1.36 |  | 1.36 |  | 无偏差
|  | 质量指标 | 指标1：依据《计量法》《节约能源法》等法律法规规定，保障送检计量器具量值传递准确可靠和统一。 |  |  | 依据《计量法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市生活垃圾管理条例》等法律法规规定，保障送检强制检定计量器具量值传递准确可靠和统一 | 依据《计量法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市生活垃圾管理条例》等法律法规规定，保障送检强制检定计量器具量值传递准确可靠和统一 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 指标2：出具计量器具产品质量监督检查报告：结论准确性100% |  |  | 出具各项检查报告，结论准确性100% | 出具各项检查报告，结论准确性100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 指标3：完成能效计量检测比对分析：通过能效计量检测比对分析，帮助用能单位开展能源利用效率和节能改造潜力评价，以及计量测试服务与新产品新技术新服务模式市场化应用的分析等，依据监督检查和技术评价结果，制定提升措施，落实实施。 |  |  | 完成能效计量检测比对分析，帮助用能单位开展能源利用效率和节能改造潜力评价等。依据监督检查和技术评价结果，研究制定提升措施，落实实施。 | 完成能效计量检测比对分析，帮助用能单位开展能源利用效率和节能改造潜力评价等。依据监督检查和技术评价结果，研究制定提升措施，落实实施 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  | 时效指标 | 指标1：实施强制管理的计量器具型式批准和强制检定保障：委托型式评价和强制检定工作需根据行政相对人的实际申请情况安排，在法定时限内完成检测任务。 |  |  | 委托型式评价和强制检定工作需根据行政相对人的实际申请情况安排，在法定时限内完成检测任务。 | 实施强制管理的计量器具型式批准和强制检定保障。委托型式评价和强制检定工作需根据行政相对人的实际申请情况安排，在法定时限内完成检测任务。 | 2 |  | 2 |  | 无偏差
|  |  | 指标2：计量比对：3月确定计量比对项目及主导实验室；5-9月开展计量比对活动；10-11月计量比对总结。 |  |  | 3月，确定计量比对项目及主导实验室；5-9月，开展计量比对活动；10-11月，计量比对总结。 | 按照工作计划按时完成。 | 2 |  | 2 |  | 无偏差
|  |  | 指标3：计量器具产品质量监督抽查：3月，组织抽查，12月，报告及后处理。 |  |  | 3月，组织抽查，12月，报告及后处理。 | 按照工作计划按时完成。 | 2 |  | 2 |  | 无偏差
|  |  | 指标4：能效水效产品监督抽查：2月至4月项目确定；5月至7月招标采购；8月至11月抽样检验；11月至12月报告及后处理。 |  |  | 2月至4月，项目确定；5月至7月，招标采购；8月至11月，抽样检验；11月至12月，报告及后处理。 | 按照工作计划按时完成。 | 2 |  | 2 |  | 无偏差
|  |  | 指标5：能源计量审查和产业计量测试分析服务：3月组织项目，12月份完成。 |  |  | 3月，组织项目，12月份完成。 | 按照工作计划按时完成。 | 2 |  | 2 |  | 无偏差
|  | 成本指标 | 指标：成本费用 |  |  | ≤209.2万元 | 一是实施强制管理的计量器具型式批准和强制检定保障工作，预算42.6万元，需根据行政相对人的实际申请安排。二是计量比对，预算为12万元。三是能效水效产品监督抽查，预算35万元按照实际完成情况支付。四是计量器具产品质量监督抽查，预算9.6万元。五是北京市公共机构能源计量审查、计量检测服务，预算75万元，经进行政府采购，最终选取的项目承担单位报价为74.3万元。六是北京市生物医药产业计量测试分析服务，预算35万元，经进行政府采购，最终选取的项目承担单位报价为34.83万元。 | 10 |  | 10 |  | 1、原因分析： 计量器具型式批准和强制检定保障工作根据行政相对人的实际申请情况安排工作，根据实际检测情况支付费用，与预算略有偏差。 2、改进措施： 加强对工作基础数据的分析，提高预算编制水平。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：保障本市型式评价、强制检定需求，保障计量量值的准确、一致、可靠；促进企业落实主体责任，提升产品质量，开展能效水效监督抽查，打击能效水效虚标行为，提高用能用水产品效率；为本市公共机构的节能监测标准和能耗限额标准等节能减排精细化管理政策措施奠定能源计量技术基础 |  |  | 保障本市型式评价、强制检定需求，保障计量量值的准确、一致、可靠；促进企业落实主体责任，提升产品质量，开展能效水效监督抽查，打击能效水效虚标行为，提高用能用水产品效率；为本市公共机构的节能监测标准和能耗限额标准等节能减排精细化管理政策措施奠定能源计量技术基础 | 保障本市型式评价、强制检定需求。保障计量器具新产品符合型评大纲要求，保障计量器具量值准确，支撑计量法制管理。考察北京各单位测量量值和出具测量结果准确一致的程度，考核各单位计量标准、人员水平、检测方法、环境条件、数据处理等方面的能力和水平，保障计量量值的准确、一致、可靠。开展计量器具产品质量监督抽查、评估计量器具产品质量，促进企业落实主体责任，提升产品质量。开展能效水效监督抽查，打击能效水效虚标行为，提高用能用水产品效率。为本市公共机构的节能监测标准和能耗限额标准等节能减排精细化管理政策措施奠定能源计量技术基础。开展计量测试服务与新产品新技术新服务模式市场化应用的分析，提出总体解决方案。 | 30 |  | 27 |  | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：型式批准强制检定申请人、比对单位、能源计量审查服务单位等（受益对象）的满意度达到90%。 |  |  | ≥90% | 服务对象，型式批准强制检定申请人、比对单位、能源计量审查服务单位等（受益对象）的满意度达到100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.5877
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。