## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 多源融合组合导航计量标准装置建立
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市计量检测科学研究院
项目负责人 |  | 许原 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18810157356
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3105.16 | 3105.16 |  | 670.12 |  | 10 |  | 21.58% |  | 2.1581
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 3105.16 | 3105.16 |  | 670.12 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建成卫星导航和惯性导航融合测试平台，为室内外连续高精度定位提供计量标准，实现毫米级定位精度多传感融合、组合导航系统的系统级检测和质量评价，为该类产品在智能驾驶、智能可穿戴产品等领域的应用提供技术标准和实物计量标准。 | [5 empty] | 初步建成卫星导航和惯性导航融合测试平台，具备为室内外连续高精度定位提供计量测试的能力，已实现厘米级定位精度组合导航关键量值溯源能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增计量标准设备数量 |  |  | =1台套 | 1 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：项目方案、招标采购、验收完成周期 |  |  | ≤12月 | 超出进度 | 10 |  | 8 |  | 进口设备到货周期较长，未到货无法验收
|  | 成本指标 | 指标1：单位购置成本 |  |  | ≤3105.16万元 | 670.12万元 | 10 |  | 2.16 |  | 进口设备到货周期较长，未到货无法验收
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：无
|  | 社会效益指标 | 指标1：项目建成的检测能力既可为北京市组合导航终端产品及其应用市场有效提供急需的计量检测能力，又可为北京市导航与位置服务产业发展提供必要的技术支持，对北斗导航产业发展，北斗应用示范工程落地推广有促进推动作用。 |  |  | 项目建成的检测能力既可为北京市组合导航终端产品及其应用市场有效提供急需的计量检测能力，又可为北京市导航与位置服务产业发展提供必要的技术支持，对北斗导航产业发展，北斗应用示范工程落地推广有促进推动作用。 | 既可为北京市组合导航终端产品及其应用市场有效提供急需的计量检测能力，又可为北京市导航与位置服务产业发展提供必要的技术支持，对北斗导航产业发展，北斗应用示范工程落地推广有促进推动作用。 | 15 |  | 14
|  | 生态效益指标 | 指标1：无
|  | 可持续影响指标 | 指标1：1、建立我市乃至华北大区组合导航关键参数计量标准，填补该领域技术空白； 2、服务京津冀地区组合导航研发和生产制备企业和科研机构，支持北斗新产品新技术在智慧交通、航空航天、精准农业、国防军事等产业的应用推广，促进产品质量水平提升 |  |  | 1、建立我市乃至华北大区组合导航关键参数计量标准，填补该领域技术空白；2、服务京津冀地区组合导航研发和生产制备企业和科研机构，支持北斗新产品新技术在智慧交通、航空航天、精准农业、国防军事等产业的应用推广，促进产品质量水平提升； | 1、建立我市乃至华北大区组合导航关键参数计量标准，填补该领域技术空白；2、服务京津冀地区组合导航研发和生产制备企业和科研机构，支持北斗新产品新技术在智慧交通、航空航天、精准农业、国防军事等产业的应用推广，促进产品质量水平提升； | 15 |  | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：设备使用人员满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80.3181
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。