## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 食品安全抽检监测服务
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局本级
项目负责人 |  | 郝振明、张卫民 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82691269、57520029
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 13700 | 13700 |  | 13700 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 13700 | 13700 |  | 13700 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《重大活动食品安全保障工作手册（试行）》和市委、市政府的相关工作要求，完成冬奥会正赛、北京两会、全国两会、党的二十大、2022年国际服务贸易交易会、中关村论坛、金融街论坛、北京电影节、中央相关会议等重大活动食品安全保障任务，开展上述重大活动住地酒店和定点供应企业、非定点供应企业的餐饮具、冷荤凉菜、食品及食品原材料、餐包、盒饭等样品的食品安全风险监测工作，以及相关食品及食品原材料食源性兴奋剂的风险监测工作。计划2022年重大活动食品安全风险监测样本量9900件。 2022年，抽检品种覆盖全市34大类食品，全市计划开展食品抽检监测样本58000个，食品安全抽检合格率不低于98.5%，对不合格食品100%进行处置；负责组织实施市级食品安全监督抽检工作的单位对食品安全抽检工作的满意度达到80%以上，本市食品市场安全得到保障。同时，食品监督抽检结果及时公布；食品安全公众满意度逐年提升。 | [5 empty] | 2022年，该项目预期绩效指标全部达到或超过预期指标，完成情况良好。全年实际完成食品安全监测样本64113个（超过58000个计划数），抽检品种覆盖全市34大类食品；全市食品安全监督抽检合格率98.52%（超过98.5%的目标值）；按时派发全年监测任务，全年抽检监测工作实现了均衡稳步开展，实现了“时间过半、任务过半”的目标。本项目实际拨付经费为11000万元，最终未产生结余或超资，做到预算内容与实际执行无偏离，也不存在数量执行进度与计划不一致的情况。市级食品安全监督抽检共产生1219件核查处置任务，核查处置率为100%。北京市群众对于食品安全总体满意度的评分超过预期，北京市食品市场安全得到保障。圆满完成冬奥会正赛、北京两会、全国两会、党的二十大、2022年国际服务贸易交易会、中关村论坛、金融街论坛、北京电影节、中央相关会议等重大活动食品安全保障任务，开展上述重大活动住地酒店和定点供应企业、非定点供应企业的餐饮具、冷荤凉菜、食品及食品原材料、餐包、盒饭等样品的食品安全风险监测工作，以及相关食品及食品原材料食源性兴奋剂的风险监测工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1、重大活动食品安全风险监测样本量 |  |  | ≥9900件 | 6782件 | 5 |  | 3.43 |  | 一是年初做预算时，重大活动保障预算时不确定全年具体重大活动数量和规模，只能凭经验预估大致占比；二是2022年北京两会和全国两会由于和冬奥保障周期重叠，部分冬奥签约饭店同时也是两会住地酒店，从疫情管控角度和风险必要性角度考虑未分别多次开展酒店的风险监测，导致住地酒店样品比重降低；三是受疫情影响，两会举办规模和住地酒店数量均有所下降，餐饮具和冷荤凉菜样品数量同步下降，而食材供应数量降低而品种未降，食材批批检测的批次不变，也导致住地酒店样品比重降低。故在总经费固定的前提下数量指标未达预期。
|  |  | 2、食品安全抽检监测样本数量 |  |  | ≥58000批次 | 64113个 | 5 |  | 5
|  |  | 3、食品抽检品种 |  |  | ≥34类 | 34类 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 1、任务完成率 |  |  | 100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 2、食品安全抽检合格率 |  |  | ≥98.5% | 98.52% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 1、重大活动食品安全风险监测进度：根据上级要求，在各项重大活动保障期间全部完成 |  |  | 根据上级要求，在各项重大活动保障期间全部完成。 | 在保障期间全部完成 | 5 |  | 5
|  |  | 2、食品安全抽检监测进度：派发全年监测任务时间2022年3月31日前；2022年6月30日完成全年任务完成50%；2022年12月31日前完成全年抽检监测任务 |  |  | 按预期时间完成 | 派发全年监测任务时间2022年3月28日；2022年6月30日前完成全年任务完成50%；2022年12月31日前完成全年抽检监测任务 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 预算控制金额 |  |  | ≤13700万元 | 13700万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 1、重大活动食品安全风险监测效益：及时发现供应食品和重大活动场所就餐食品安全风险，降低食源性兴奋剂和食品安全风险隐患，为重大活动保障决策提供技术支撑，协助市局相关处室和相关区局保障首都各项重大活动的食品顺利、及时、安全供应。 |  |  | 达成预期目标 | 及时发现供应食品和重大活动场所就餐食品安全风险，降低食源性兴奋剂和食品安全风险隐患，为重大活动保障决策提供技术支撑，协助市局相关处室和相关区局保障首都各项重大活动的食品顺利、及时、安全供应 | 15 |  | 14
|  | 指标 | 2、食品安全抽检监测效益：不合格食品处置率100%，本市食品安全状况得到保障 |  |  | 达成预期目标 | 不合格食品处置率100%，本市食品安全状况得到保障 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 1、重大活动食品安全风险监测满意度：各被保障单位基本满意 |  |  | 各被保障单位基本满意 | 各被保障单位基本满意 | 5 |  | 5
|  |  | 2、食品安全抽检监测满意度：负责组织实施市级食品安全监督抽检工作的单位对食品安全抽检工作的满意度80% |  |  | ≥80% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.43
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。