## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 车路协同系统计量检测技术研究
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市计量检测科学研究院
项目负责人 |  | 戴金洲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811799266
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1380 | 321.9026 |  | 321.9026 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 1380 | 321.9026 |  | 321.9026 |  | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置高精度定位组合惯导、数据采集系统、视频记录系统（Video VBOX）、固定基站设备（Base station）、频率分析仪、功率计及功率探头、车路协同消息分析仪、车路协同现场消息接收模拟器、车路协同信息平台、车路协同闭环HIL仿真测试平台等约6台设备用于建立车路协同系统及相关产品检测关键共性技术研究及能力平台，完善计量测试能力，推进智能交通和自动驾驶汽车产业测试设备、方法的研究，为能力建设添砖加瓦。 | [5 empty] | 已完成数据采集系统、视频记录系统（Video VBOX）、固定基站设备（Base station）、车路协同信息平台、车路协同闭环HIL仿真测试平台的招标工作，目前到货数据采集系统、视频记录系统（Video VBOX）、固定基站设备（Base station）已经通过第三方检测。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增设备 |  |  | ≥6台 | 6 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 设备安装的实验室未完工，部分设备无法进行验收。合同分三包，全部到货一起验收，但到了的设备已经开始使用
|  |  | 频谱分析设备及其他相关设备符合的校准规范及技术要求，JJF 1396-2013《频谱分析仪》校准规范和JJF(汽车)01-2008《汽车操纵稳定性测试仪》校准规范、JJF（机械）1017-2018《机动车综合性能测试仪》校准规范 |  |  | 符合的校准规范及技术要求 | 符合的校准规范及技术要求 | 5 |  | 5
……
|  | 时效指标 | 指标1：完成设备采购验收 |  |  | ≤12月 | 完成采购，但设备安装的实验室未完工，部分设备无法进行验收 | 10 |  | 5 |  | 完成采购，但设备安装的实验室未完工，部分设备无法进行验收
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：项目预计总支出 |  |  | ≤321.9026万元 | 321.9026万元 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：本项目的实施，可以推进车路协同系统及相关产品的检测工作、开展自动驾驶场景集的研究，加快智能交通领域与自动驾驶汽车产业计量检测体系完善健全，提升产业专用测量、测试装置的研制能力，为智能交通领域与自动驾驶汽车产业质量和核心竞争力贡献力量，并进一步助力智能交通领域与自动驾驶汽车产业的创新发展。 |  |  | 推进车路协同系统及相关产品的检测工作、开展自动驾驶场景集的研究，加快智能交通领域与自动驾驶汽车产业计量检测体系完善健全，提升产业专用测量、测试装置的研制能力，为智能交通领域与自动驾驶汽车产业质量和核心竞争力贡献力量，并进一步助力智能交通领域与自动驾驶汽车产业的创新发展。 | 推进车路协同系统及相关产品的检测工作、开展自动驾驶场景集的研究，加快智能交通领域与自动驾驶汽车产业计量检测体系完善健全，提升产业专用测量、测试装置的研制能力，为智能交通领域与自动驾驶汽车产业质量和核心竞争力贡献力量，并进一步助力智能交通领域与自动驾驶汽车产业的创新发展。 | 15 |  | 14
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：产品性能的稳定、可靠是产品走向市场的质量生命线。本项目的实施，可准确、正确的对车路协同技术及相关产品关键技术参数进行计量，对车路协同关键共性技术问题进行科学、有效地评估，促进产业有序、健康发展。同时，将进一步推动我院筹建智能交通产品计量测试中心的工作，对北京市乃至全国产业的发展奠定一定基础。 |  |  | 准确、正确的对车路协同技术及相关产品关键技术参数进行计量，对车路协同关键共性技术问题进行科学、有效地评估，促进产业有序、健康发展。同时，将进一步推动我院筹建智能交通产品计量测试中心的工作，对北京市乃至全国产业的发展奠定一定基础。 | 准确、正确的对车路协同技术及相关产品关键技术参数进行计量，对车路协同关键共性技术问题进行科学、有效地评估，促进产业有序、健康发展。同时，将进一步推动我院筹建智能交通产品计量测试中心的工作，对北京市乃至全国产业的发展奠定一定基础。 | 15 |  | 14
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。