## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 食品安全监督管理服务
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局本级
项目负责人 |  | 段志永 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82691760
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 290 | 116 |  | 115.102 |  | 10 |  | 99.23% |  | 9.9226
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 290 | 116 |  | 115.102 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为贯彻落实党中央、国务院提高餐饮业质量安全水平，落实市场监管总局《餐饮质量安全提升行动方案》和《北京市餐饮质量安全提升行动实施方案（2021-2023年）》等工作要求，鼓励餐饮服务提供者推动“互联网+明厨亮灶”，2022年全市经营状态的餐饮服务单位（约7.5万家）均在“北京阳光餐饮”APP公示食品安全信息；完善平台培训题库，向不同岗位的从业人员提供培训及考核内容；加大社会公众对餐饮服务单位的共治共管，提升餐饮业质量安全水平。 | [5 empty] | 1.全市11.9万家餐饮单位的食品安全信息通过APP公示； 2.8671家餐饮单位（20911路摄像头）接入平台； 3.累计上传8个课程（170节视频），为从业人员、监管人员提供培训资料； 4.社会公众通过查询餐饮单位食品安全信息、观看后厨食品加工过程、对餐饮单位开展评价，参与共治共管，督促餐饮单位提高食品安全管理水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：系统中可查询到全市经营状态的餐饮服务单位相关信息，餐饮服务单位可以在系统中完成培训、考核以及自查自纠，促进餐饮服务单位落实食品安全主体责任、加强自律。 |  |  | ≥75000家 | 11.9万 | 15 |  | 10 |  | 北京阳光餐饮共治共享平台数据来源为许可系统。受疫情影响，2021年实际经营餐饮服务单位不足7万家，因此设定2022年度目标为7.5万家。但实际情况是停止经营的餐饮单位绝大多数未办理注销，疫情结束后继续经营。因系统中许可证数据为11.9万，所以北京阳光餐饮共治共享平台可查询到11.9万数据。 改进措施：与许可数据系统保持一致。
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：确保餐饮服务单位相关信息的准确性，并及时变更。与许可系统信息保持一致。 |  |  | 确保餐饮服务单位相关信息的准确性，并及时变更。与许可系统信息保持一致。 | 与许可系统信息保持一致。 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：2022年12月31日前完成 |  |  | 2022年12月31日前完成 | 按计划完成 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：≤124万元 |  |  | ≤124万元 | 115.102万元 | 10 |  | 9.92
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：推进落实餐饮服务单位食品安全主体责任，加大社会公众对餐饮服务单位的共治共管，提升餐饮业质量安全水平。 |  |  | 推进落实餐饮服务单位食品安全主体责任，加大社会公众对餐饮服务单位的共治共管，提升餐饮业质量安全水平。 | 促进餐饮服务单位落实食品安全主体责任，进一步引导社会公众参与对餐饮服务单位的共治共管，提升餐饮业质量安全水平。 | 30 |  | 28 |  | 餐饮服务单位食品安全水平有待进一步提高。
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：餐饮服务单位对APP的满意度 |  |  | ≥70% | 75% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 90 |  | 92.8426
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。