## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 石墨烯散热器热能计量能力的建立
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市计量检测科学研究院
项目负责人 |  | 赵霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 19801107521
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 148.84 | 148.84 |  | 148.84 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 148.84 | 148.84 |  | 148.84 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成设备的招标采购，搭建和调试，构建石墨烯散热器热能试验装置计量能力，保证设备的正常运行，完成项目的验收。构建石墨烯散热器散热的计量能力，解决石墨烯散热器热量无法测量和溯源的问题，保证石墨烯散热产品在智能家居领域的量值溯源的准确性，推进石墨烯产业的发展。 | [5 empty] | 完成全部设备的招标采购，部分设备的搭建和调试，基本构建石墨烯散热器热能试验装置计量能力，保证设备的正常运行，完成项目部分设备的验收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增石墨烯供暖散热器热工性能试验装置 |  |  | =1套 | 0.94 | 15 |  | 14.1 |  | 由于场地基建装修等原因，因此有一个设备无法供货。已经催促场地装修进度，争取早日验收
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：测量范围：-80℃～1000℃ 最小分辨力：0.001℃ 全程基本误差：≤±0.03℃ 全程双通道间误差：≤±0.01℃ 零点双通道间误差：≤±0.005℃ |  |  | 测量范围：-80℃～1000℃ 最小分辨力：0.001℃ 全程基本误差：≤±0.03℃ 全程双通道间误差：≤±0.01℃ 零点双通道间误差：≤±0.005℃ | 满足要求 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 指标2：验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
……
|  | 时效指标 | 指标1：完成设备采购验收 |  |  | ≤12月 | 由于场地基建装修等原因，有一个设备无法供货。 | 10 |  | 8
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：单位购置成本 |  |  | ≤148.84万元 | 148.84万元 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：项目预算控制数 |  |  | ≤148.84万元 | 148.84万元 | 5 |  | 5
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：在石墨烯产业的飞速发展背景下，根据石墨烯散热器、石墨烯发热片，石墨烯散热器等在电暖，空调、智能家居领域中的市场需求，构建石墨烯散热器散热的计量能力，解决石墨烯散热器热量无法测量和溯源的问题，保证石墨烯散热产品在智能家居领域的量值溯源的准确性，进而推进石墨烯产业的发展。 |  |  | 构建石墨烯散热器散热的计量能力，解决石墨烯散热器热量无法测量和溯源的问题，保证石墨烯散热产品在智能家居领域的量值溯源的准确性，进而推进石墨烯产业的发展。 | 基本达到预期目标 | 15 |  | 13
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：本项目的建立将构建石墨烯散热器热能试验装置计量能力，解决目前石墨烯产品散热量在智能家居领域中无法溯源、测试条件不明确等问题，填补石墨烯散热产品计量检测领域的空白，拓展热工计量的检定校准项目，持续为华北大区乃至全国石墨烯散热器提供热量量值传递服务。 |  |  | 解决目前石墨烯产品散热量在智能家居领域中无法溯源、测试条件不明确等问题，填补石墨烯散热产品计量检测领域的空白，拓展热工计量的检定校准项目，持续为华北大区乃至全国石墨烯散热器提供热量量值传递服务。 | 基本达到预期目标 | 15 |  | 14
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.1
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。