## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 反垄断工作补助经费
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监管综合执法总队
项目负责人 |  | 贾晓强 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63029856
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 52 | 52 |  | 41.56006 |  | 10 |  | 79.92% |  | 7.9923
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 52 | 52 |  | 41.5601 |  | — |  | 79.92%
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 借助外部专业机构对高风险行业或重点领域开展调查研究，深入了解行业竞争状况，做好行业反垄断指导工作。 | [5 empty] | 积极履职，借助外部专业机构针对某个案件开展经济学分析，精准研判；借助外部专业机构对我市宜商环境进行评价，并开展促进竞争政策研究；聘请外部专业机构开展算法滥用垄断风险及规制研究、重点行业竞争分析，以便更好地掌握我市重点行业竞争现状，降低垄断风险；开展北京市经营者反垄断合规指引起草工作，结合反垄断法修订情况及最新案例，更好地为我市企业提供合规指导；购置办公及执法装备，提升工作效率。立足工作实际，严格遵守财务管理制度，节俭高效使用经费，推动建立公平竞争、规范有序的市场环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标（15分） | 对行业或案件涉及反垄断问题开展调查研究 |  |  | ≥1次 | 1个 | 5 |  | 5
|  |  | 开展反垄断经济分析 |  |  | ≥2次 | 1个 | 5 |  | 4 |  | 根据案件实际办理进程，2022年年底开展工作，已签合同，2023年项目实施，另一个经济学分析，视2023年案件情况开展。
|  |  | 购买执法书籍20本及法规宣传。 |  |  | ≥20个 | 30种 | 5 |  | 5 |  | 因预期修改的法规未出台，实际购买报纸杂志30种。
|  | 质量指标（15分） | 符合标准，案件办理和事实的认定符合相关市场的界定标准。 |  |  | 符合标准，案件办理和事实的认定符合相关市场的界定标准。 | 符合标准 | 15 |  | 15
|  | 时效指标（10分） | 按计划完成2022年1-12月 |  |  | 2022年1月-12月 | 另一个经济学分析，视2023年案件情况开展。 | 10 |  | 8 |  | 部分工作内容未开展
|  | 成本指标（10分） | 总成本控制在≤52万元 |  |  | ≤52万元 | 41.56006万元 | 10 |  | 7.99
| 效益指标 | 社会效益指标（30分） | 有效预防垄断行为 |  |  | 有效预防垄断行为 | 有效预防垄断行为 | 30 |  | 29 |  | 部分工作内容未开展，绩效成果不能充分体现。
| 满意度指标 | 服务对象满意度标（10分） | 企业和消费者对监管部门维护市场秩序满意度 |  |  | ≥80% | ≥80% | 10 |  | 9 |  | 工作未接到反垄断相关线索举报，现针对六支队所有在岗干部进行满意度调查。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.9823
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。