## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | “双碳”目标下基于元素分析的水质与土壤生态监测创新平台的建设
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市计量检测科学研究院
项目负责人 |  | 赵海波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910759840
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1100 | 284.6575 |  | 284.6575 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 1100 | 284.6575 |  | 284.6575 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟建立“双碳”目标下基于元素分析的水质与土壤生态监测创新平台的建设，通过研制水质和土壤基体标准物质，开发新方法、制定适用于双碳治理的相关标准和规范，实现对元素分析检测关键共性技术问题准确性、一致性、可比性和可溯源性的判断。本项目的完成有利于国内双碳治理下产业的良性有序发展，有助于提升国产装备制造的水平。 | [5 empty] | 已购置气相色谱仪、气相色谱仪-质谱联用仪等13台仪器，开始“双碳”目标下基于元素分析的水质与土壤生态监测创新平台，完善计量测试能力、开发适用于双碳治理的相关标准和规范和标准物质初筛工作、推进国内双碳治理下产业的良性有序发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增仪器设备数量 |  |  | =13套 | 13 | 15 |  | 10 |  | 采购合同已经签订，因招标时间推迟，未完成安装
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | =100% | 0 | 7.5 |  | 0 |  | 设备未到，尽快联系厂家发货及设备验收
|  |  | 指标2：达到仪器设备对应规程规范的要求，包括JJG 700-2016、JJF 1164-2018、JJG 705-2014、JJG 1135-2017、JJG 821-2005、JJG 814-2015等。 |  |  | 达到仪器设备对应规程规范的要求 | 达到仪器设备对应规程规范的要求 | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间 |  |  | ≤3月 | 2022-03-01 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 指标2：招标采购时间 |  |  | ≤6月 | 2022-11-01 | 2.5 |  | 2
|  |  | 指标3：采购物品到位时间 |  |  | ≤12月 | 推迟未按进度完成 | 2.5 |  | 0 |  | 招标时间推迟，故而此项推迟。尽快联系厂家发货。
|  |  | 指标4：验收时间 |  |  | ≤12月 | 推迟未按进度完成 | 2.5 |  | 0 |  | 招标时间推迟，故而此项推迟。尽快联系厂家及安装。
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤284.6575万元 | 284.6575万元 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：政府采购节支率 |  |  | ≤0.5% | ≤0.5% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济层面上，我国“双碳”治理决心坚定，必将推定各个产业在能源和技术的转型和升级。通过元素分析的方法的建立，可以带动引领生态环境监测在各个领域的推广应用，将会产生巨大的经济效益。 |  |  | 可以带动引领生态环境监测在各个领域的推广应用，将会产生巨大的经济效益。 | 经济层面上，我国“双碳”治理决心坚定，必将推定各个产业在能源和技术的转型和升级。通过元素分析的方法的建立，带动引领生态环境监测在各个领域的推广应用，产生巨大的经济效益。 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1：本项目的实施，可解决“双碳”治理下水质和土壤中元素测量准确性的问题、测定微量元素的标准的建立、微量元素的含量定性及定量分析标准方法的研究，加快标准化体系完善健全，强化产业计量测试技术和计量科技创新能力，并进一步助力产业的创新发展。 |  |  | 解决“双碳”治理下水质和土壤中元素测量准确性的问题、测定微量元素的标准的建立、微量元素的含量定性及定量分析标准方法的研究，加快标准化体系完善健全，促进“双碳”产业技术的升级，提升元素专用测量、测试装置的研制能力，强化产业计量测试技术和计量科技创新能力，为“双碳”治理下产业质量和核心竞争力贡献力量，并进一步助力产业的创新发展。 | 解决“双碳”治理下水质和土壤中元素测量准确性的问题、测定微量元素的标准的建立、微量元素的含量定性及定量分析标准方法的研究，加快标准化体系完善健全，促进“双碳”产业技术的升级，提升元素专用测量、测试装置的研制能力，强化产业计量测试技术和计量科技创新能力，为“双碳”治理下产业质量和核心竞争力贡献力量，并进一步助力产业的创新发展。 | 10 |  | 9
|  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  | / | /
|  | 可持续影响指标 | 指标1：本项目聚焦高耗能制造业、新能源产业以及检测行业，提供技术支持和定制化数据监测服务。同时为双碳治理中新技术、新方法、新对象提供标准物质的定制化水质及土壤基体标准物质。本项目的完成有利于国内双碳治理下产业的良性有序发展，有助于提升国产装备制造的水平。 |  |  | 为双碳聚焦的高耗能制造业、新能源产业以及检测服务行业提供技术支持和定制化数据监测服务。同时为双碳治理中新技术、新方法、新对象提供标准物质的定制化单元素、多元素水质及土壤基体标准物质。本项目的完成有利于国内双碳治理下产业的良性有序发展，有助于提升国产装备制造的水平。 | 建立在“双碳”治理背景下水质和土壤的元素分析、标准制定、方法研究以及数据监测服务和碳汇模拟预测的服务平台，为双碳聚焦的高耗能制造业、新能源产业以及检测服务行业提供技术支持和定制化数据监测服务。同时为双碳治理中新技术、新方法、新对象提供标准物质的定制化单元素、多元素水质及土壤基体标准物质。本项目的完成有利于国内双碳治理下产业的良性有序发展，有助于提升国产装备制造的水平。 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 81
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。