## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 法律顾问服务项目
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局本级
项目负责人 |  | 娄思思 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82690650
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 320 | 320 |  | 299.6438 |  | 10 |  | 93.64% |  | 9.36
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 320 | 320 |  | 299.6438 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 选聘二家律师事务所担任法律顾问，参与行政复议初审，诉讼代理，信访接待，信息公开等工作，为市场监管领域综合执法、商事制度改革、营商环境建设、消费环境建设等多领域中遇到的疑难复杂问题加强研究并提出建议，参与行政权力清单事项梳理，参与行政处罚裁量基准、行政检查单等文件制定，参与规范性文件合法性审核，出具重大疑难案件法律意见，积极参与重大行政决策和涉法事务的研究、咨询和论证，提供建设性的法律意见和建议，充分发挥法律顾问在推进依法行政中的积极作用。完成行政复议初审900件，代理行政诉讼案件150件，协助处理来信2500件次，来访200件次，信息公开160件；出具法律意见、合同审核意见200件。协助拟定修改或完善相关工作制度或规范20件。 | [5 empty] | 2022年我局聘请了2家律所作为我局法律顾问机构，由律所成立相应的服务团队并派律师常驻我局提供法律服务。法律顾问成为市场监管法治建设的重要智力资源和各级领导参谋助手，在推进依法行政方面发挥了重要作用。截至2022年12月20日，法律顾问机构共协助办理行政复议642件，代理行政诉讼271件，合同审核237份，出具法律意见131份，协助处理信访事项2209件，政府信息公开申请180件，参加各类疑难问题会议10余次，提供法律咨询20余次，为市场监管工作提供了高效、优质的法律专业服务。在缓解复议应诉案件工作压力，协助办理信访、信息公开事项，提供专业法律意见，帮助解决执法疑难问题等方面发挥了积极作用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：行政复议初审 |  |  | ≥900件 | 642件 | 2.15 |  | 1.54 |  | 原因：1.案件数量以实际发生为准，合同已约定超出、不足部分不另行计费;2.因行政复议改革，下半年行政复议大幅减少。改进措施：合理确定年度指标。
|  |  | 指标2：代理行政诉讼案件 |  |  | ≥150件 | 271件 | 2.15 |  | 1.73
|  |  | 指标3：协助处理来信 |  |  | ≥2500件 | 2209件 | 2.14 |  | 1.88
|  |  | 指标4：协助处理来访 |  |  | ≥200次 | 213次 | 2.14 |  | 2.14
|  |  | 指标5：协助处理信息公开 |  |  | ≥160件 | 180件 | 2.14 |  | 2.14
|  |  | 指标6：出具法律意见、合同审核意见 |  |  | ≥200件 | 368件 | 2.14 |  | 2.14
|  |  | 指标7：协助拟定修改或完善相关工作制度或规范 |  |  | ≥20件 | 22件 | 2.14 |  | 2.14
|  | 质量指标 | 应当保存完整的工作记录、对涉及甲方的原始证据、法律文书和财物应当妥善保管、遵守诉讼、复议时限，及时应对，文书符合形式要求，办理结果符合法定要求 |  |  | 保存完整的工作记录、对涉及甲方的原始证据、法律文书和财物应当妥善保管、遵守诉讼、复议时限，及时应对，文书符合形式要求，办理结果符合法定要求 | 基本达成预期指标且效果较好效果 | 15 |  | 13
|  | 时效指标 | 合同期2022.1.1-2022.12.31 |  |  | 合同期2022.1.1-2022.12.31 | 按进度完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目费用 |  |  | ≤320万元 | 299.64375万元 | 10 |  | 9.36
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥法律顾问在推进依法行政中的积极作用，使我局依法行政水平得以进一步提高，法制机构常年超负荷运转的工作状态得到缓解 |  |  | 充分发挥法律顾问在推进依法行政中的积极作用，使我局依法行政水平得以进一步提高，法制机构常年超负荷运转的工作状态得到缓解 | 达成预期指标 | 30 |  | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 我局对法律顾问单位所提供涉法服务的满意情况：基本满意 |  |  | 我局对法律顾问单位所提供涉法服务的满意情况：基本满意 | 达成预期指标 | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.43
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。