## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 市场整治及执法办案专项经费
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监管综合执法总队
项目负责人 |  | 虎建刚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88011109
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 538.23 | 459.7929 |  | 442.1718 |  | 10 |  | 96.17% |  | 9.6168
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 538.23 | 459.7929 |  | 442.1718 |  | — |  | 96.17% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是选聘律师事务所为综合执法总队提供法律服务，参与信访接待，信息公开，执法案件审核，行政诉讼代理，出具重大疑难案件法律意见；二是结合“食品、药品领域治乱除害五大战役（2021）”、“农村假冒伪劣食品专项执法行动”等工作安排，有序对重点地区、重点品种开展专项执法抽检工作；三是根据日常执法办案需要，进行针对性随案抽检；四是因案件办理需要，通过租赁方式租赁位于顺义区、通州区的仓库作为公务仓，用于存储专项执法打击、案件办理中罚没的物品；五是因案件办理需要，对执法打击、案件办理中罚没的物品进行处置；六是通过平台运营内容服务，建设官方媒体宣传平台，负责我队的业务及工作成果推广，宣传我队主管业务内容及相关业务知识传播。通过北京交通广播、车站广告橱窗、地铁电子屏幕等多媒体渠道开展宣传活动。 | [5 empty] | 项目内容已全部完成，通过项目实施，提高总队依法行政水平，促进案件办理规范化；净化市场运行秩序，为优化营商环境提供支撑；企业和消费者对公平竞争秩序认为有所改善；解决办案过程中疑难问题，防范案件败诉风险点。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标（15分） | 法律顾问咨询服务每年至少出具法律意见≥15份 |  |  | ≥15份 | ≥15份 | 1.67 |  | 1.67
|  |  | 法律顾问咨询合同审核数量≥25份 |  |  | ≥25份 | 合同审核25份 | 1.67 |  | 1.67
|  |  | 开展食品领域治乱除害五大战役2021=1次 |  |  | =1次 | 1次 | 1.67 |  | 1.67
|  |  | 打击食品药品领域违法犯罪行为=1次 |  |  | =1次 | 2次 | 1.67 |  | 1.67
|  |  | 调查校外培训机构≥1000人次 |  |  | ≥1000人次 | 调查1411家机构，至少1411人次 | 1.67 |  | 1.67 |  | 实际完成与年初计划指标值较大，以后指标设置需更加合理
|  |  | 服务官方自媒体宣传图文稿件≥100篇 |  |  | ≥100篇 | ≥100篇 | 1.67 |  | 1.67
|  |  | 普法小视频≥12条 |  |  | ≥12条 | 普法小视频12条等 | 1.66 |  | 1.66
|  |  | 出具研究报告=1份 |  |  | =1份 | 1份 | 1.66 |  | 1.66
|  |  | 北京广播电台103.9、公交站灯箱媒体、北京电视台、地铁灯箱各发布周期=1月 |  |  | =1月 | 一个月 | 1.66 |  | 1.66
|  | 质量指标（15分） | 法律意见书、合同审核规范，合法，提示风险充分=100% |  |  | =100% | 符合 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 宣传覆盖率、全市，稿件自采自编率=100% |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标（10分） | 项目实施期=12月 |  |  | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 10 |  | 9.62
|  | 成本指标（10分） | 全年项目成本控制≤538.23万元 |  |  | ≤538.23万元 | 442.171805万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标（20分） | 提高总队依法行政水平，促进案件办理规范化 |  |  | 提高总队依法行政水平，促进案件办理规范化 | 达到预期目标 | 10 |  | 9 |  | 绩效成果资料支撑不充分，建议今后加强项目绩效成果资料收集。
|  |  | 净化市场运行秩序，为优化营商环境提供支撑 |  |  | 净化市场运行秩序，为优化营商环境提供支撑 | 达到预期目标 | 10 |  | 9
|  | 可持续影响指标（10分） | 解决办案过程中疑难问题，防范案件败诉风险点。 |  |  | 解决办案过程中疑难问题，防范案件败诉风险点。 | 达到预期目标 | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度标（10分） | 企业和消费者对监管部门维护市场秩序满意度≥80% |  |  | ≥80% | 大于等于80% | 10 |  | 8 |  | 工作未接到投诉，部分项目未开展满意度调查
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.2368
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。