## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 11000022T000000455421-系统干部培训经费
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监管发展研究中心
项目负责人 |  | 翟静波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67861623
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 150 |  | 125.7053 |  | 10 |  | 83.8% |  | 8.3804
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 150 |  | 125.7053 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照市局党组年度培训计划及相关会议安排，做好主体培训班次教学设计和组织管理工作，并对市局相关处室及总队业务培训和会议提供承办服务，着力促进干部教育培训工作提质增效，为推动市场监管体系和能力现代化提供思想政治保障和智力支撑。考虑疫情常态化防控影响，该项经费包括培训学员餐费、老师课酬、租车费、住宿后勤服务、防疫物资及学员用具配备等，年度培训人数至少达到2800人次，共预计经费300万元。培训模式共分为4类：1、重点班次委托培训，人均550元/天；2、在高校走读上课，人均210元/天；3、在内部会议室上课，住宿刚需学员安排至定点酒店，住宿人均340元/天；4、在内部会议室上课，全走读。 | [5 empty] | 按照市局党组年度培训计划及相关会议安排，紧扣市场监管新形势新任务新要求开展主体培训班次教学设计和组织管理，邀请权威专家学者或系统业务骨干，进一步强化政治理论学习、理想信念教育和法律法规辅导。在专题培训中，加强对市局相关处室及总队的培训服务保障，努力为在校学员与参会干部提供优质学习与餐食环境，帮助参训干部进一步开阔眼界、思路和胸襟，牢牢把握工作主动权，为推动高素质专业化首都市场监管人才队伍建设、服务市场监管体系和能力现代化提供思想政治保障和智力支撑。截至2022年年底，在市局人教处的支持和指导下，中心完成承办班次共16期，培训接待总规模达5670人次，其中：主体班4期，培训人次1924人；专业班12期，培训人次3746人。因今年疫情严重复杂，多项线下培训改为了线上培训，19期专业班未能按年初所报计定任务落实，但经培训科核实，其中10个相关处室都分别组织了专业需求的培训。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：落实市局党组年度培训计划及相关会议安排，确保培训和会议服务对象规模。 |  |  | ≥2800人次 | 5670 | 15 |  | 13.5 |  | 接待人数超过全年接待量的原因是，主体班次因疫情原因培训方式调整为线上培训，同时以事业单位改革为契机，开办前将培训对象由处级领导干部调整为机关加事业单位全员参加培训。我们将继续加强对项目预算准确性的把握，强化预算意识，提前筹划预算安排，对申报的各项目资金预算执行进度继续进行全方位全程监控、跟踪、问效，提高预算执行质量。提高预算管理水平，切实强化财政资金的使用效益。
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：根据培训需要，邀请权威专家学者或系统业务骨干，紧扣市场监管新形势新任务新要求开展政治理论学习、理想信念教育和法律法规辅导等，并为在校学员与参会干部提供优质食宿环境和服务保障。 |  |  | 邀请权威专家学者或系统业务骨干，紧扣市场监管新形势新任务新要求开展政治理论学习、理想信念教育和法律法规辅导 | 基本达成预期指标且效果较好效果 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：按进度完成，2022年4月至12月 |  |  | 2022年4月至12月底 | 按进度完成 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：总成本 |  |  | ≤300万元 | 125.705266万元 | 10 |  | 8.38 |  | 因2022年疫情严重复杂，有多项线下培训改为了线上培训，19期专业班未能按年初所报计定任务落实，但经核实，其中10个相关处室都分别组织了专业需求的培训。我单位将继续加强对项目预算准确性的把握，强化预算意识，提前筹划预算安排，对申报的各项目资金预算执行进度继续进行全方位全程监控、跟踪、问效，提高预算执行质量。提高预算管理水平，切实强化财政资金的使用效益。
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：达到预期社会效益，帮助参训干部理解和掌握授课内容，帮助干部不断开阔眼界、思路和胸襟，牢牢把握工作主动权。努力建设培育，为推动高素质专业化首都市场监管人才队伍建设、服务市场监管体系和能力现代化提供思想政治保障和智力支撑。 |  |  | 帮助参训干部理解和掌握授课内容，不断开阔眼界、思路和胸襟，牢牢把握工作主动权，为推动高素质专业化首都市场监管人才队伍建设、服务市场监管体系和能力现代化提供思想政治保障和智力支撑。 | 基本达成预期指标且效果较好 | 30 |  | 28
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.2604
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。