## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 商品比较试验
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市消费者协会
项目负责人 |  | 吴海璐 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18811261285
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 201 | 201 |  | 197.4854 |  | 10 |  | 98.25% |  | 9.8251
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 201 | 201 |  | 197.4854 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过比较试验获取商品或服务中有关的数据信息，通过同类进行比较分析，为消费者选购商品或选择服务提供科学的参考依据，从而优化首都市场消费环境，引导消费者科学理性消费。全年进行轻工产品类：120件；家具类：30件；服装类：300件；食品类：20件；化妆品类：50件；电器类：40件。 | [5 empty] | 已使用本年度财政预算的197.48万元,按照项目计划完成了560件商品比较试验，为消费者选购商品或选择服务提供科学的参考依据。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：轻工产品类：120件；家具类：30件；服装类：300件；食品类：20件；化妆品类：50件；电器类：40件。 |  |  | ≥560件 | 576 | 15 |  | 15 |  | 为覆盖大众消费品牌向提供较为全面的商品信息，在投入资金不变的情况下，样品数与计划略有增加，主要原因是样品市场存量和分布情况的影响。
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：按照GB/T 16759—2008《消费品和有关的服务比较试验总则》、GB/T 16760—1997《制定消费品性能测试标准方法的总则》标准开展比较试验。 |  |  | 按照GB/T 16759—2008《消费品和有关的服务比较试验总则》、GB/T 16760—1997《制定消费品性能测试标准方法的总则》标准开展比较试验。 | 按照预期目标标准开展比较试验 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：按计划完成。第一季度进行公开招投标工作及开展比较试验的前期准备，第二、三季度安排开展所有比较试验项目，第四季度进行收尾，2022年内有6项比较试验结果对外公布。 |  |  | 按计划完成 | 按进度完成；5项比较试验结果对外公布 | 10 |  | 8 |  | 考虑北京市疫情防控需要和总体经济形势，2022年全年共发布比较试验报告5次
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：项目总成本控制在201万元，其中：轻工产品类47万元；家具类18万元；服装类74万元；食品类13万元；化妆品类25万元；电器类24万元。 |  |  | =201万元 | 197.4854 | 10 |  | 9.83
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：比较试验结果通过各类新闻媒体向社会公布后，引导消费者关注商品或服务的质量及性价比，扶优去劣，引导消费者科学选购，理性消费，督促企业自律，促进行业健康发展。 |  |  | 比较试验结果通过各类新闻媒体向社会公布后，引导消费者关注商品或服务的质量及性价比，扶优去劣，引导消费者科学选购，理性消费，督促企业自律，促进行业健康发展。 | 基本达到预期目标 | 30 |  | 27
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：消费者满意度 |  |  | ≥80% | 87.38% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.6551
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。