## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 办公区运行管理经费
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监管综合执法总队
项目负责人 |  | 刘擘 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13381269996
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 331.98 | 331.92 |  | 331.72 |  | 10 |  | 99.94% |  | 9.994
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 331.98 | 331.92 |  | 331.72 |  | — |  | 99.94% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是解决槐柏树办公区管理办，满足总队职工工作餐、值班等用餐等需求；二是保障槐柏树办公区52辆公务用车及值班值守用车停放；三是解决办公区各业务部门提供日常办公、财务相关保障服务。 | [5 empty] | 通过项目实施，已完成在职职工206人全年在办公区用餐；槐柏树街办公区52辆公务车全年停车位管理费；3人全年驻场，辅助办理日常财务运转相关事务性工作，保障总队正常办公运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标（15分） | 在职职工全年在办公区用餐≥200人 |  |  | ≥200人 | 206人 | 5 |  | 5
|  |  | 槐柏树街办公区公务车及值班值守用车全年停车位≥52辆 |  |  | ≥52辆 | 52个 | 5 |  | 5
|  |  | 4人全年驻场，编写内控手册及修订核心制度五项 |  |  | ≥5项 | 3人驻场；内控手册分制度和流程，合成了一册。制度12项修订和新增已完成初稿，等待领导审阅上会通过，根据会议议程安排，2023年上半年上会审议。 | 5 |  | 2.5 |  | 根据实际需要3人全年驻场；因年末初稿完成后，需进一步细化和修改，经反复讨论研究确定后报领导审阅。
|  | 质量指标（15分） | 制度修订符合财政和市局相关规定；职工用餐符合食品安全标准；车辆停放场地符合消防安全要求。符合《北京市市场监督管理局资金管理办法》、《北京市市场监督管理局政府采购管理办法》相关规定和要求 |  |  | 制度修订符合财政和市局相关规定；职工用餐符合食品安全标准；车辆停放场地符合消防安全要求。 | 符合相关标准、要求 | 15 |  | 15
|  | 时效指标（10分） | 按计划2022年1-12月完成 |  |  | 2022年1月-12月 | 制度12项修订和新增已完成初稿，等待领导审阅上会通过，根据会议议程安排，2023年上半年上会审议。 | 10 |  | 8 |  | 因年末初稿完成后，需进一步细化和修改，根据会议议程安排，2023年上半年上会审议。
|  | 成本指标（10分） | 总成本控制在331.98万元，其中：支付食堂管理费201.6万元；办公区停车管理费用74.88万元；日常服务保障人员、财务管理费用55.5万元 |  |  | ≤331.98万元 | 331.72万元 | 10 |  | 9.99
| 效益指标 | 社会效益指标（30分） | 保障职工就餐；保障公务用车停放安全停放；保障机构正常依法办案；财务和内控体系建设按各期发生业务，得到及时处理，提高财政资金使用效益。 |  |  | 保障职工就餐；保障公务用车停放安全停放；保障机构正常依法办案；财务和内控体系建设按各期发生业务，得到及时处理，提高财政资金使用效益。 | 基本得到保障 | 30 |  | 28 |  | 绩效成果资料支撑不充分，建议今后加强项目绩效成果资料收集。
| 满意度指标 | 服务对象满意度标（10分） | 职工服务对象满意度≥85% |  |  | ≥85% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.484
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。