## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 碳中和技术支撑平台建设
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市计量检测科学研究院
项目负责人 |  | 杨思远 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18813143926
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 363.06 | 363.06 |  | 143.75 |  | 10 |  | 39.59% |  | 3.9594
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 363.06 | 363.06 |  | 143.75 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目的实施，将完成预浓缩前处理系统、气质联用仪、气相色谱仪等8台/套设备购置，对检测人员进行专业培训，形成碳中和技术检测能力，建立温室气体在线监测设备的量值溯源能力，提高我国碳核算数据的可靠性，为我国“碳达峰”“碳中和”行动提供计量保障。 | [5 empty] | 本年度执行了6台/套仪器的购置，国产仪器基本到货，待全部仪器安装验收后完成人员培训，形成碳中和技术检测能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增设备数量 |  |  | ≥8台 | 6 | 15 |  | 11.25 |  | 进一步论证气相色谱仪（SCD检测器）和微量氨气分析仪的购置必要性，确保设备购置的效益最大化。
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：执行时间 |  |  | ≤1年 | 超进度完成 | 10 |  | 8 |  | 为保证项目执行的合理合规，承担单位反复论证、逐级审批，预计在2023年6月份完成项目验收。
|  | 成本指标 | 指标1：项目总支出 |  |  | ≤363.06万元 | 143.75万元 | 10 |  | 3.96 |  | 143.75万元尾款为应付未付。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：本项目的实施将建立氢能的溯源基础，为新能源产品研发、生产提供支撑，为新能源产业发展建设形成配套的计量检测平台，形成科学、可靠的量值传递体系，为产业快速发展助力。同时，随着国际社会对“气候危机”的不断关注，国际碳排放交易市场规模的逐步扩大，碳交易的基础是对产生的温室气体排放量的核算。 |  |  | 为新能源产品研发、生产提供支撑，为新能源产业发展建设形成配套的计量检测平台，形成科学、可靠的量值传递体系，为产业快速发展助力。同时，随着国际社会对“气候危机”的不断关注，国际碳排放交易市场规模的逐步扩大，碳交易的基础是对产生的温室气体排放量的核算。 | 基本达到预期目标 | 15 |  | 14
|  | 可持续影响指标 | 指标1：该项目的建设将建立燃料氢的纯度和杂质成分分析计量和溯源方法，完善温室气体碳排放计量检测能力，加强碳排放核算的溯源能力建设，促进温室气体监测能力的提升，为工况条件下温室气体排放提供计量手段和溯源方法，培养相关技术人才，对北京布局碳达峰，早日实现碳中和提供数据支撑和技术保障。 |  |  | 完善温室气体碳排放计量检测能力，加强碳排放核算的溯源能力建设，促进温室气体监测能力的提升，为工况条件下温室气体排放提供计量手段和溯源方法，培养相关技术人才，对北京布局碳达峰，早日实现碳中和提供数据支撑和技术保障。 | 基本达到预期目标 | 15 |  | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80.1694
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。