## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 北京市企业开办e窗通网上服务平台升级改造
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局本级
项目负责人 |  | 刘建、王瑞琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18600547312/18811261035
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1612.45 | 933.348 |  | 933.348 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 1612.45 | 933.348 |  | 933.348 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 市场监管部门2022年计划完成子系统6个，打造“全程网办、全域通办、跨省通办、移动可办、智慧秒办、免申即办”的数字服务平台，营造“集约统一、智慧便捷、业务协同”的数字服务新生态，提升政务服务的标准化、数字化、智能化水平，深入优化营商环境。 | [5 empty] | 市场监管部门2022年完成子系统6个，打造“全程网办、全域通办、跨省通办、移动可办、智慧秒办、免申即办”的数字服务平台，营造“集约统一、智慧便捷、业务协同”的数字服务新生态，提升政务服务的标准化、数字化、智能化水平，深入优化营商环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | e窗通：完成子系统的数量≥6套 |  |  | 6 | 6 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | e窗通：达到合同要求 |  |  | 达到合同要求 | 达到合同要求 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间1年 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 总成本不超过项目预算 |  |  | ≤933.348万元 | 933.348万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 完成北京市市场监督管理局承担的国家营商环境创新试点城市和北京市营商环境5.0商事制度改革任务，提供高标准的信息化支撑，及落实北京市数字服务建设要求，对标国内外先进标杆，面向市区两级市场监管部门，打造“全程网办、全域通办、跨省通办、移动可办、智慧秒办、免申即办”的数字服务平台，营造“集约统一、智慧便捷。 |  |  | 完成北京市市场监督管理局承担的国家营商环境创新试点城市和北京市营商环境5.0商事制度改革任务，提供高标准的信息化支撑，及落实北京市数字服务建设要求，对标国内外先进标杆，面向市区两级市场监管部门，打造“全程网办、全域通办、跨省通办、移动可办、智慧秒办、免申即办”的数字服务平台，营造“集约统一、智慧便捷。 | 基本达到预期目标 | 30 |  | 28 |  | 项目是跨年度项目，计划2023年完成，2022年度尚未完成。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | e窗通：企业和相关办事人员的满意度≥90% |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 5 |  | 项目是跨年度项目，计划2023年完成，2022年度尚未完成。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。