北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门           九三学社北京市委员会

项目单位          九三学社北京市委员会(本级)

项目名称          九三学社组织建设工作经费

评价机构                 自评

九三学社北京市委员会

二零二三年五月

目   录

一、基本情况	2

（一）项目概况	2

1.项目背景	2

2.主要内容及实施情况	3

3.资金投入和使用情况	3

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价概况	4

1.评价目的	4

2.评价对象	4

3.评价范围	4

（二）绩效评价工作实施情况	5

1.绩效评价原则	5

2.评价指标体系	5

3.评价方法	6

4.评价标准	6

（三）绩效评价工作过程。	6

三、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	8

四、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策情况。	8

（二）项目过程情况。	9

（三）项目产出情况。	10

（四）项目效益情况	11

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	11

（一）主要经验及做法	11

（二）存在的问题及原因分析	12

六、有关建议	12

七、其他需要说明的问题	13

“九三学社组织建设工作经费”

项目绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），北京市财政局关于印发 《进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见》的通知 （京财绩效〔2017〕2944 号）等有关规定，以及北京市财政局的相关要求，本单位对2022年“九三学社组织建设工作经费”项目（以下简称“该项目”）的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

2022年，九三学社北京市委以换届为契机，着力推进组织建设。从推荐人才培养、搭建履职平台等方面进行探索，推动履职水平提升，强化基层组织建设，有效激发组织活力。坚持“人才强社”战略，多层次推进人才培养，帮助广大社员进一步提高思想认识、尽快进入角色、增强履职能力,有效推动社务工作的开展。

- 2.主要内容及实施情况

“九三学社组织建设工作经费”项目内容主要是：做好九三学社北京市第十四届代表大会换届工作，实现政治交接；组织做好基层组织换届工作，新建区级组织、市属基层委员会及有关基层组织的协调筹备工作；负责组织建设相关制度的制定、修订等；组织召开各项会议、培训，开展组织建设和人才培养相关的各项工作，进一步在人才培养、队伍建设、内部监督等工作上有序推进。

该项目截至2022年12月底，目标已全部完成。

- 3.资金投入和使用情况

项目名称：“九三学社组织建设工作经费”

项目代码：11000022Y000000458813

预算总金额：24.50万元，实际资金到位财政拨款24.50万元，全部为财政拨款经费，资金到位率100%。

项目起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

项目经费实际支出20.49万元，结余4.01万元，项目预算执行率83.63%，结余资金已上交北京市财政局。项目支出中：会议费5.00万元，培训费13.00万元，劳务费1.69万元，委托业务费0.5万元，其他商品和服务支出0.30万元。

- （二）项目绩效目标

该项目绩效目标主要是围绕社员发展、基层组织建设、干部队伍建设、人才培养、监督工作等开展工作，不断提高社北京市委组织建设水平，提升各级组工干部的履职能力，指导基层组织履职作为，培训培养社员并不断挖掘优秀人才，完善社员培养体系，凝聚广大青年社员，做好社内监督工作。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价概况

- 1.评价目的

通过绩效评价工作，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，衡量和考核项目资金管理、决策和绩效情况，分析项目资金使用是否达到预期目标、管理是否规范、使用是否有效，总结和分析财政资金的支出效果，提出专业评价意见，进一步改进和加强项目资金管理，提高财政资金使用效益。为部门预算绩效管理工作积累经验，探索适用于“九三学社组织建设工作经费”项目支出的绩效管理工作方式。

- 2.评价对象

本次绩效评价对象为纳入2022年度预算管理的“九三学社组织建设工作经费”项目，该项目执行期限为一年。项目资金为24.50万元，项目实施部门是九三学社北京市委的组织部。

- 3.评价范围

本次绩效评价的范围是：绩效目标与工作规划（方案）的适应性；财政资金使用情况，财务管理状况；为加强管理所制定或完善的相关制度、采取的措施；项目申报、实施、完成情况以及项目实施的效益、服务对象满意程度等，绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；需要评价的其他内容。

- （二）绩效评价工作实施情况

- 1.绩效评价原则

一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，客观、公正的立场发表评价意见。

二是科学规范原则。本次绩效评价严格遵循绩效评价程序规范和财政局绩效评价工作手册相关规定进行。

三是突出绩效原则。重点关注绩效，兼顾决策和管理，同时对项目的社会效益也予以关注。

- 2.评价指标体系

评价工作组结合项目特点，针对项目实施部门提供资料，确定本次绩效评价指标的整体框架，参照北京市财政支出项目绩效评价指标体系，针对本项目构建一套指标体系，明确评价标准。按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，围绕项目决策、项目管理及项目绩效，设计四级明细指标，确定了“九三学社组织建设工作经费”项目绩效评价指标体系，其中：项目决策权重占15%，主要评价立项依据的规范性，绩效目标确定的合理性，预算资金分配的合理性等；项目过程权重占25%，主要评价预算管理、资金到位及执行情况、财务管理、组织机构、制度建设和过程控制；项目产出权重占40%，主要评价产出数量、质量、时效及成本等指标的实现情况，用于衡量实际工作成果；项目效益权重占%20，主要评价项目实现效果、可持续影响、服务对象满意度等内容，用于展现项目实施的效果。

- 3.评价方法

根据依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预﹝2020﹞10号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发﹝2019﹞12号）规定的绩效评价方法，坚持问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

结合本单位项目实际情况，选取全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益的指标以及最具代表性、最能直接反映产出和效益的指标作为核心指标，准确地反映项目的产出和效益，加强对成本指标的考核；充分采用上年财政局绩效再评价的经验做法，本次绩效评价工作采用单位自评法普通程序进行。

- 4.评价标准

以项目预算的计划指标为标准，结合实际工作开展情况，将各项指标内容进行细化。严把支出关，严格按照《中央和国家机关差旅费管理办法》、《中央和国家机关会议费管理办法》、《中央和国家机关培训费管理办法》等规定执行，对差旅费、会议费、培训费、劳务费等支出，严格审查，偏见项目支出是否有无预算、超预算、超标准支出。

- （三）绩效评价工作过程。

根据市财政局预算绩效管理工作的要求，九三学社北京市委根据自身特点，组织相关人员开展2022年度财政资金全过程预算绩效管理评价工作，成立评价工作小组，财务人员和该项目负责人作为小组成员负责具体项目实施工作。小组成员之间相互配合，积极协调沟通，为项目顺利进行打下基础。评价过程中，了解项目执行基本情况和立项背景，收集整理相关资料，确定了项目的评价重点，绩效目标编制情况，资金使用情况，项目管理情况，项目完成情况及项目效益的实现情况等。

通过审阅项目申报文本、项目经费绩效目标表等资料，了解项目绩效目标的设立情况。通过审阅主委办公会会议纪要，调研报告，制定完善各项制度，基层领导班子人员分析报告，会议材料，包括会议通知和会议议程，各种报道、宣传图片，开展线上培训等资料，了解项目实施情况。通过预算批复文件，项目支出明细账，会计凭证及原始资料，了解项目的预算编制，资金的管理和使用情况。同时将收集的资料提供给专家进行审阅评议，形成绩效评价工作报告初稿，报送民建北京市委进行审核，与相关专业处室进行沟通，交换意见，最后形成评价工作终稿。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目绩效目标比较清晰，决策依据充分，项目执行程序比较规范，财务制度健全，做到专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务规定。

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查，实地核查及访谈方式，对该项目进行了客观、公正、合理、有效的评价，该项目绩效评价得分90.45分。

- 三、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

九三学社组织建设工作经费

绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15.00 | 13.70 |
| 项目过程 | 25.00 | 25.00 |
| 项目产出 | 40.00 | 36.00 |
| 项目效益 | 20.00 | 15.75 |
| 综合得分 | 100.00 | 90.45 |
| 绩效评定级别 | 优 |  |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

项目决策指标，满分15.00分，评定得分为13.70分。

该项目实施部门为组织部，处室按照社中央和统战部的部署，结合部门职能，围绕社员发展，基层组织建设，干部队伍建设，人才培养，监督工作等开展工作，项目立项依据较为充分，项目决策过程规范，绩效目标设定与项目实施基本相符，与其他项目或部门内部相关项目无重复，项目按照规定的程序进行申请设立，根据相关文件精神及部门工作安排向财政局提交预算申请，经过财政局批复，列入年度预算资金。项目申请相关审批文件、材料符合相关要求，事前已经经过集体讨论决策。

项目申报预算设定了预算绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容关联度高，绩效目标设定较明确，绩效目标设定较为合理。

该项目根据资金用途编制项目预算，列明项目实施的主要内容及资金投入使用量，预算内容与项目内容基本匹配，投入资金与项目工作内容相匹配，预算编制较为准确，资金分配额度较为合理。

但是项目决策缺少前期详细的调研论证和风险评估。

- （二）项目过程情况。

项目过程指标，满分25.00分，评价得分为25.00分。

组织部作为该项目的牵头部门，能够按照财政局规定进行立项、组织与实施，该项目从组织建设、人才发展、加强骨干会员的培养、做好各层次会员学习培训工作、数据库管理建设等方面，推动组织工作的进一步科学化、制度化、规范化，确保抓住重点、兼顾一般，保证数量，强调质量，从而实现资源的分类优化配置。该项目组织结构健全、责任分工基本明确，职能工作能够落实到专门处室管理，从制度机制上保证了统一高效的开展工作。

项目资金管理方面，预算资金科学安排，节约高效，规范程序，专款专用。项目资金到位及时，资金到位率100%，保证项目顺利实施，资金的使用和拨付，能够按照《北京市市级项目支出预算管理办法》，按照社市委内控管理制度，资金拨付的审评程序和手续齐全，同时财务部门对劳务费、会议费、培训费等均按照相关规定严格审查，严格执行政府采购相关规定，不存在无预算、超预算、超标准支出，把有限的资金合理运用到项目中去，杜绝了资金使用的盲目性和随意性，最大程度提高了财政资金的使用效益，保证了项目按质、按量、按时完成。项目管理制度健全，责任分工明确，项目组织实施到位。

- （三）项目产出情况。

项目产出指标，满分40.00分，评价得分为36.00分。

2022年九三学社北京市委紧紧围绕学习中共二十大精神主线，凝聚思想政治共识。各级组织按照社北京市委部署要求，分别制定学习方案，定期报送学习情况，累计开展各类学习活动80余次，撰写心得体会130余篇，在全社范围迅速兴起学习宣传贯彻热潮，使中共二十大精神深入人心。

以社北京市委换届为契机，着力推进组织建设，先后召开主委会、常委会、全市动员部署会等会议共计22次，对人选名单进行反复研究，“三上三下”征求各方意见，形成最终人选建议名单。建立周报日报机制、全程预演机制、应急处置机制等，形成换届工作方案、代表大会工作方案、大会决议等文件70余份，确保代表大会顺利召开。

强化基层组织建设，有效激发组织活力。进一步细化市委委员、常委联系基层组织职责，修订市委委员、常委履职相关规定，首次对市委委员、常委每年度履职提出量化要求。2022年，中国医学科学院委员会等38个基层组织顺利完成换届。全年新建支社5个，目前全市共有支社277个。科学制定年度计划，切实把好入口关，社员数量稳步增加，继续保持较高层次、体现界别特色。全年共发展社员488人，平均年龄39.2岁。截至2022年12月底，北京市共有社员11948人，平均年龄55.1岁。配合社中央换届做好选举代表、推荐中央委员等工作，在九三学社第十二次全国代表大会上，有38名社员当选中央委员，4名社员当选内部监督委员会委员。顺利完成市人大代表、市政协委员人选的推荐考察工作。全年推荐100余人参加社中央、中共市委统战部、北京社院举办的各类培训班，起到了搭平台、拓视野的积极作用。进一步加强制度建设，修订了《九三学社北京市委内部监督委员会工作规则》，进一步规范内部监督各项工作。

- （四）项目效益情况

项目效益指标，满分20.00分，评价得分为15.75分。

2022年社北京市委加强思想政治引领，提高中青年骨干社员政治意思，提示人才履职能力，提高与社务相关的综合能力。圆满完成社北京市委换届任务，新一届领导机构和领导班子结构进一步优化，吸纳了一批政治过硬、德才兼备、专业素质好、履职能力强的代表人士，为社北京市委更好地履行参政党职能打下了坚实基础。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

该项目作为单位的必要项目，单位领导非常重视绩效评价工作，根据北京市项目支出绩效评价管理办法的相关制度，组织进行此次绩效评价工作。从项目的前期立项、审批、资金的投入及使用过程，按照相关管理制度及专项资金管理制度的要求，核实财政资金的支出方向，在项目实施过程中，定期对项目的成果进行检查，加强对项目的监督管理和考核工作。项目支出绩效评价工作是落实财政资金使用方向的重要举措，能够真实反映财政资金的使用效果。

- （二）存在的问题及原因分析

1.项目申报的规范性不足，如项目申报文本未充分阐述项目立项的必要性，会议费、培训费、差旅费未充分测算，印刷费预算不清晰且年末未执行。

2.项目绩效目标的年初指标值和实际完成值存在偏离。如人才教育培训人数、人才交流有关会议天数，因疫情影响改为线上方式，实际完成值远超设定的年初指标值；基层组织实务手册未印刷，导致未能完成此项绩效目标。

3.服务对象满意度调查资料等缺乏分析、利用，缺乏针对项目开展和建立满意度调查常态机制。

- 六、有关建议

1.规范项目申报，充分阐述项目立项必要性，明确预算预算依据。提高预算执行率，有效控制结余结转资金规模。

2.加强项目绩效管理，提高绩效意识，科学合理全面地设置绩效指标；规范绩效资料归集管理，通过制度约束，及时、完整归集绩效信息资料。

3.进一步完善满意度调查方式，能够及时掌握绩效管理过程中存在的问题，从而能够及时提出解决措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。

- 七、其他需要说明的问题

无。