项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 专业咨询类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 许彦斐、韩非 |  |  |  |  | 联系电话 | 87092852 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 61.00 |  | 61.00 | 54.00 | 10 |  | 88.52% |  | 8.80 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 61.00 |  | 61.00 | 54.00 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过聘请常年法律顾问，对我馆合同及文件进行合规性审查、草拟，提供法律咨询及培训、案件咨询或承办等，帮助我馆规避法律风险、避免法律纠纷、避免或降低经济损失，保障我方合法权益、维护合法利益。2022年度完成单位合同、文件200份的合规合法性审查、修改、草拟，以及法律咨询，处室满意度90%以上。委托会计师事务所完成2022年预算支出绩效考评工作，出具半年和全年绩效跟踪报告；完成预算项目评审工作，出具30份以上评审报告；完成1项事前绩效评价；完成单位内部控制制度规范咨询工作；完成财务审计相关任务。 |  |  |  |  |  | 律师事务所完成203份合同的合规合法性审查；会计师事务所完成2022年度绩效监控运行的辅导工作，对单位填报的绩效运行监控报告进行了审核并出具了修改意见；完成了26份预算评审报告；完成事情绩效评估一项；完成内控评价报告一份。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 合同合法性审查 |  | 200 |  | 203 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 绩效监控运行辅导 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 事情绩效评估报告 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 内控评价报告 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 咨询服务质量 |  | 合格 |  | 合格 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 服务期限 |  | 1年 |  | 1年 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 活动成本 |  | 61万元。 |  | 54万元 |  | 10 |  | 8 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 合同纠纷出现率、项目预算通过率。 |  | 减少合同纠纷率，提高预算管理水平。 |  | 减少合同纠纷率，提高预算管理水平。 |  | 15 |  | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 公众满意度。 |  | 90%。 |  |  |  | 10 |  | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.80 |  |