项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 国家重点档案区域性保护中心项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆本级事业 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 87092731 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 47.86 |  | 29.80 | 22.06 | 10 |  |  | 74.03% |  | 7.40 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 47.86 |  | 29.80 | 22.06 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护中心全年要对华北五省市档案馆馆藏国家重点档案进行抢救和保护，包括破损严重档案修复、去酸档案仿真、声像档案修复等；同时针对档案保护技术前沿和保护工作中的疑难问题，开展档案保护理论和档案课题的研究；还要面向华北五省市档案保护工作需求，负责档案保护技术人员培训、培养工作。面向档案保护工作人员，学员们可以独立完成档案原件的采集到复制；可以独立完成破损档案传统修复及装帧工作。培训班2期。 |  |  |  |  |  | 项目研究课题个数2个，组织培训班2期，50人次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 研究课题 |  | 2个 |  | 2个 |  | 13 | 13 |  |  |  |
|  |  |  | 培训班 |  | 2期 |  | 2期50人次 |  | 13 | 13 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率/课题研究效果 |  | 可以独立完成档案原件的采集到复制；可以独立完成破损档案传统修复及装帧工作 |  | 达到标准 |  | 12 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  | 培训上下半年各一次、课题研究年底完成 |  | 如期完成 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本预算 |  | 29.80万元 |  | 22.06万元 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 修复档案使用率。 |  | 利用3D打印技术，再现中轴线历史文化形态；汇总、分析破损档案实体破损状况，为分级、分类科学保护档案提供依据。 |  | 利用3D打印技术，再现中轴线历史文化形态；汇总、分析破损档案实体破损状况，为分级、分类科学保护档案提供依据。 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 展示北京文化记忆继承传统。 |  | 馆藏国家重点档案进行抢救和保护。 |  | 馆藏国家重点档案进行抢救和保护。 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 利用者满意度 |  | 95% |  |  |  | 10 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86.40 |  |  |  |