项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 档案工作宣传类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 许彦斐 |  |  |  |  | 联系电话 | 87092825 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 31.92 |  | 7.18 | 7.18 | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 31.92 |  | 7.18 | 7.18 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 6月9日是国际档案理事会确定的国际档案日。为营造我市档案事业发展的良好环境，提升档案工作的社会影响力，根据国家档案局要求，我馆将举办“国际档案日”系列活动。通过举办档案学术论坛、档案修裱展示和现场体验等活动，利用档案资源，普及档案知识，加大档案宣传和征集力度，提升档案工作的社会认知度，把“国际档案日”活动打造成具有北京特色和时代特征的文化品牌。活动时间从6月9日起持续7天，参与人数达到20000人，社会公众满意度90%以上。 |  |  |  |  |  | 因为疫情原因，仅执行了活动宣传品、微信公众号宣传策划，专家授课费三部分。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 活动时间 |  | 7天 |  | 仅执行了活动宣传品、微信公众号宣传策划，专家授课费 |  | 10 |  | 5 |  |
|  |  |  | 接待人数 |  | 20000人 |  |  |  | 10 |  | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 活动成果 |  | 打造文化品牌 |  | 未达成 |  | 10 |  | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 活动时长 |  | 6月9日起持续7天 |  | 未达成 |  | 10 |  | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 活动成本 |  | 原预算31.92万元，调减后为7.18万元。 |  | 7.18万元 |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 产生深远的社会影响。 |  | 打造文化品牌。 |  | 打造文化品牌。 |  | 15 |  | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 继承与传扬优秀传统文化 |  | 提高档案工作的认知度。 |  | 提高档案工作的认知度。。 |  | 15 |  | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 公众满意度。 |  | 90%。 |  |  |  | 10 |  | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 75.00 |  |