项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 档案资料征集类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆本级事业 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 程建华 |  |  |  |  | 联系电话 | 87092101 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 153.99 |  | 73.99 | 66.35 | 10 |  |  | 89.67% |  | 8.96 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 153.99 |  | 73.99 | 66.35 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为系统挖掘、保护、传承北京历史文化，丰富首都档案资源，优化馆藏结构，更好地为社会提供档案信息服务，在做好接受捐赠工作的同时，将继续向境内外通过购买或者复制原件的方式征集红色档案、抗战档案、特色工业遗产档案、非物质文化遗产档案及反映北京各个历史时期政治、经济、文化等发展变化的具有保存价值的史料、照片、地图等各门类、各载体档案资料。2022年预计购买和复制上述相关档案资料1548件/套/册，利用者满意度达到95%。 |  |  |  |  |  | 向北京图书大厦、中国书店、伦洋图书公司等购买普通图书14518册，同时向财政部门申请调减预算80.00万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 征集档案资料 |  | 购买符合入馆标准史料、照片、地图等资料1548件/套/册。 |  | 向北京图书大厦、中国书店、伦洋图书公司等购买普通图书14518册。 |  | 28 | 10 |  | 因疫情影响未能实现审的目标 |  |
|  |  | 质量指标 | 征集质量 |  | 符合存入档案馆标准 |  | 符合标准 |  | 6 | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 档案征集完成时间 |  | 12月底前 |  | 如期完成 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本预算 |  | 73.99万元 |  | 66.35万元 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 存史留凭，资政育人；弘扬时代新风，筑牢文化自信。 |  | 存史留凭，资政育人；弘扬时代新风，筑牢文化自信。。 |  | 丰富了馆藏档案资料资源，更好地为社会公众服务。 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 延续性项目，资料永久保存 |  | 永久保存；存史留凭，资政育人；弘扬时代新风，筑牢文化自信 |  | 永久保存；存史留凭，资政育人；弘扬时代新风，筑牢文化自信 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 利用者满意度 |  | 95% |  |  |  | 10 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 72.96 |  |  |  |