项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 档案展览类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆本级事业 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王贞/程建华 |  |  |  |  | 联系电话 | 87092101 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 271.51 |  | 248.35 | 239.07 | 10 |  |  | 96.26% |  | 9.62 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 271.51 |  | 248.35 | 239.07 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年度确定“合院之城—北京古都文化档案史料展”设计方案，举办展览2个为“红色征集档案成果展览”和“工美行业（非遗）展示”。“合院之城—北京古都文化档案史料展”是展示北京文化记忆继承传统，着眼发展大局，服务首都中心工作的一个新亮点，该展览面积1000平米，设计完成时间2022年6月，施工完成时间2023年5月（其中用泥塑说北京需要制作9个专门展具），达到讲好北京故事、弘扬传统文化的目的。为传承好红色基因守护好红色根脉，以展览带动征集将更多散存的红色档案征集进馆，举办红色征集档案成果展览，展期半年同时推出线上展览，线上线下观众量约达6万/人次。举办工美行业（非遗）展示，预计邀请15位非遗传承人进行为期2天的技艺技能展示，吸引公众参与非遗技艺互动体验，宣传我馆非遗档案，向观众征集相关档案资料，预计接待观众参观、互动人次约达1万/人次。“红色征集档案成果展览”和“工美行业（非遗）展示”总面积约为1300平方米，均于将于2022年6月9日推出。 |  |  |  |  |  | “合院之城—北京古都文化档案史料展”设计方案，该展览面积1000平米；“红色征集档案成果展览”和“工美行业（非遗）展示”总面积约为1300平方米；展柜制作12个。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | “合院之城—北京古都文化档案史料展”设计 |  | 1000平米 |  | 1000平米 |  | 9 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | “红色征集档案成果展览”和“工美行业（非遗）展示” |  | 1300平方米 |  | 1300平方米 |  | 9 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 非遗传统文化互动展示 |  | 1 |  | 1 |  | 5 | 2 |  | 调整为《喜迎二十大 档案颂辉煌》专题展览 |  |
|  |  |  | 展柜制作 |  | 12个 |  | 12个 |  | 9 | 9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 展览使用材料及场景呈现 |  | 符合标准 |  | 符合标准 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  | 展览6个月，展柜年底进场 |  | 展柜延迟至2023年2月 |  | 6 | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本预算 |  | 248.35万元 |  | 239.07万元 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 讲好北京故事，宣传非遗档案。 |  | 弘扬传统文化。 |  | 弘扬传统文化。 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 展示北京文化记忆继承传统。 |  | 传承好红色基因守护好红色根脉，以展览带动征集将更多散存的红色档案征集进馆。 |  | 传承好红色基因守护好红色根脉，以展览带动征集将更多散存的红色档案征集进馆。 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 利用者满意度 |  | 95% |  |  |  | 10 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88.62 |  |  |  |