项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 档案整理类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市档案馆本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王雪洁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87092888 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 552.50 |  | 366.50 | 366.50 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 552.50 |  | 366.50 | 366.50 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 馆藏档案检索体系建设、馆藏档案数字化是整编处的两项重要职能，文件级目录是档案最基础的检索工具，是构建档案馆档案检索体系最重要的一项工作，是档案准确提供利用的前提和保障。纸质实体档案经数字化加工形成档案数字化副本，代替实体档案提供利用与查询，可以极在降低实体档案利用率，有效保护档案的实体安全。完成30万条新中国成立后档案文件级目录著录、10万条民国档案文件级目录著录、120万页档案数字化副本与文件级目录核对、民国档案文件级目录15万条全检；对新中国成立后档案文件级目录42万条进行质检，使其后目录数据符合北京市档案馆文件级目录数据编制标准要求；对馆藏纸质档案进行数字化加工250万页，使其数据质量符合国家档案行业标准和本馆数字化加工标准。 |  |  |  |  |  | 因疫情影响，财政部门核减了部分经费，实际完成情况为：1）档案目录录入工作经费核减为18万条，实际完成18万条；2）新中国成立后档案文件级目录全检核减为35.5万条，实际完成35.5万条；3）民国档案文件级目录著录核减为53039条，实际完成53039条；4）国家重点档案（民国时期）文件级目录全检核减为7.5万条，实际完成7.5万条；5）档案数字化副本与目录核对核减为85万页，实际完成85万页；6）馆藏纸质档案数字化核减为200万页，实际完成200万页。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 档案目录录入工作经费 |  | 18万条 |  | 18万条 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 新中国成立后档案文件级目录全检 |  | 35.5万条 |  | 35.5万条 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 民国档案文件级目录著录 |  | 53039条 |  | 53039条 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 国家重点档案（民国时期）文件级目录全检 |  | 7.5万条 |  | 7.5万条 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 档案数字化副本与目录核对 |  | 85万页 |  | 85万页 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 馆藏纸质档案数字化核减为200万页 |  | 200万页 |  | 200万页 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 著录质量 |  | 目录数据质量符合北京市档案馆文件级目录数据编制的标准要求，优化数据采集流程，提高查全率和查准率，建立完善的目录检索体系。 |  | 符合要求 | 5 |  | 3 |  | 验收标准不明确 |  |
|  |  | 时效指标 | 工作进度 |  | 12月底 |  | 因疫情影响延期到2023年2月 | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本预算 |  | 366.50万元以内 |  | 366.50万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  | 为社会提供查询利用服务。 |  | 为公众提供查询利用服务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 保护环境 |  | 无纸化办公，符合环保要求。 |  | 无纸化办公 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 数据利用长期性 |  | 项目形成的目录、数字化副本导入系统后可直接提供检索查询，在没有新的著录或数字化标准出台前可持续使用。 |  | 成功导入北京市数字档案馆系统，可长久向社会提供检索利用。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象为单位、集体、个人等 |  | 档案信息采集的准确性、查全率达到90%以上。 |  |  | 10 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |