项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 档案编研出版类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 许彦斐 |  |  |  |  | 联系电话 | 87092825 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 51.64 |  | 51.64 | 48.11 | 10 |  | 93.16% |  | 9.31 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 51.64 |  | 51.64 | 48.11 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 《档案参阅》正刊每月2期，全年24期；合订本全年2期。《档案参阅》定期呈送市委、市政府、市人大、市政协主要领导同志参阅，预期满意度90%以上。依据《北京市推进全国文化中心建设中长期规划（2019-2035年）》，做好档案资源开发和向社会提供史料利用服务，拟出版《北京档案史料》，第1辑拟编辑出版科技发展史料专辑，围绕北京科技创新中心建设，挖掘馆藏反映科技规划、科研项目、科普以及电子、通讯等领域的科技成果，展现北京市各行业的科技发展历程和取得的成就；第2辑拟编辑出版书香北京史料专辑，围绕北京全国文化中心建设，利用馆藏以图书为核心内容的档案，展现流淌着浓郁人文气息的“书香之城”，推动营造城市浓厚的阅读氛围。 |  |  |  |  |  | 因为疫情原因，《档案参阅》正刊最后三期延迟至2023年1月完成,2023年2月正刊24期已全部完成。合订本上、下期于2023年2月上旬完成。《北京档案史料》第2辑因疫情原因延迟到2023年1月完成。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 《档案参阅》发刊数量 |  | 全年24期，合订本2期 |  | 全年24期，合订本2期 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 《北京档案史料》发刊数量 |  | 全年2期 |  | 2期 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 出版质量 |  | 符合国家图书公开出版标准 |  | 符合国家图书公开出版标准 |  | 6 |  | 6 |  |
|  |  |  | 印刷质量 |  | 内文为70克胶版纸、封面和扉页为250克铜版纸。 |  | 内文为70克胶版纸、封面和扉页为250克铜版纸。 |  | 6 |  | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 出版进度 |  | 每月10日、25日 |  | 每月10日、25日 |  | 8 |  | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 出版成本指标 |  | 出版印刷经费及稿费51.64万元。 |  | 实际支出48.11万元 |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 以提供决策参考为目的进行动态选题，刊物内容紧贴大局工作，用档案史料为领导科学决策提供参考。 |  | 充分发挥为首都发展和社会公众服务、为学术研究服务的积极作用，推动相关领域的历史研究。 |  | 《档案参阅》是档案部门主动服务市委市政府决策的一次积极尝试，对服务中心工作、推进全市档案事业高质量发展具有积极意义。 |  | 15 |  | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 继承与传扬优秀传统文化 |  | 以提供决策参考为目的进行动态选题，刊物内容紧贴大局工作，用档案史料为领导科学决策提供参考。 |  | 以提供决策参考为目的进行动态选题，刊物内容紧贴大局工作，用档案史料为领导科学决策提供参考。 |  | 15 |  | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 阅览者满意度。 |  | 读者满意度90%以上。 |  |  |  | 10 |  | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.31 |  |