项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 专用设备及材料购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆本级事业 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王钧 |  |  |  |  | 联系电话 | 87092607 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 336.67 |  | 336.67 | 331.21 | 10 |  |  | 98.38% |  | 9.84 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 336.67 |  | 336.67 | 331.21 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置保障馆处理档案业务工作开展所需的各类耗材；及时维修馆发生故障的信息化设备，保障馆档案工作的连续开展；购置各类信息化设备配件；技术保护处2022年计划完成我馆档案保护工作。照片数字化制作2000张，地图数字化300张，档案仿真复制600件，纸质档案修复10000页，档案脱酸10000页，异质备份30000画幅，临时交办打印工作3700张。购置磁盘阵列存储，更新SM专用计算机及相关软件。 |  |  |  |  |  | 计算机等设备购置子项目完成购置40台专用机、1台工作用机、12块硬盘；分布式存储设备子项目购置1套500TB存储设备；专业专用耗材子项目购置epson R1900彩打1套、lenovo C8300机2套、爱普生P608机5套、爱普生P5080 机5套、A4相纸20包A5相纸20包；计算机维修及配件子项目购置IBM DS5020存储2 块，IBM DS5020存储2 块，浪潮服务器2 块，同友存储ISU780共2 块，HP EVA-4400共2块以及购置零星维修工具等；档案仿真复制623件，纸质档案修复10000页，档案脱酸10000页，异质备份30000画幅，临时交办打印工作3580张。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置 |  | 53台/块 |  | 53台/块 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 分布式存储设备 |  | 1套 |  | 1套 |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 地图 |  |  | 照片地图数字化 |  | 2300 |  | 0 |  | 5 |  |  | 未完成 |  |
|  |  |  | 专业专用耗材 |  | 13套 |  | 13套 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 计算机维修及备件 |  | 10块 |  | 10块 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 纸质档案修复及脱酸数量 |  | 1万页 |  | 1万页 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 异质备份 |  | 3万画幅 |  | 3万 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 档案仿真复制数量 |  | 600件 |  | 623 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 产品质量合格率 |  | 98% |  | 98% |  | 5 | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算投入 |  | 不超过336.67万元 |  | 331.21万元 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会贡献率 |  | 提高对档案工作的支撑和服务。 |  | 提高对档案工作的支撑和服务。 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响力 |  | 保护环境和生态平衡 |  | 保护环境金和生态平衡 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 |  | 95% |  |  |  | 10 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86.84 |  |  |  |