## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 城管执法系统教育训练
主管部门 |  | 北京市城市管理综合行政执法局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市管理综合行政执法局本级
项目负责人 |  | 潘坚 |  |  |  | 联系电话 |  | 68587656
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 326.42 | 17.2986 | 4.9413 | 10 | 10 |  | 28.56% |  | 2.8564
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 326.42 | 17.2986 | 4.9413 |  | — |  | 28.56% |  | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 正科级领导干部培训：围绕如何高效完成年度重点执法任务和推进队伍规范化发展，增强依法行政、廉政勤政、执法为民等意识，提升统筹协调、队伍管理、破解难题等能力。 兼职教员培训：掌握最新的干部教育培训政策要求，熟悉成人教学理论、教育心理学、学习理论、授课艺术、教学设计等基本知识，打牢教学基本功，提升教学技能，确保授课的针对性、吸引力。 燃气执法现场培训：提升队员燃气现场检查和执法能力水平。 |  |  |  |  | 受疫情防控常态化形势影响，2022年主要以线上、线下相结合，综合运用小班教学、以干代训等多种方式开展培训工作，开展燃气执法“以干代训”19批次覆盖91个执法队，开展燃气执法基地教学2期100人次；开展新录用人员、燃气安全、法治业务等网络培训和新法规、新政策解读视频培训8期1万余人次；开展大数据平台专题培训共10期9300余人次；完成400余名兼职教员的初选、培训和综合评价工作。二是联合市卫健委、市爱卫办、市水务局和市生态环境局，创新运用“视频+直播、视频+现场、视频+案例”等方式开展3批次2000余人次的控烟、水务和噪声污染执法能力提升培训14类45期23200余人次培训。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训项目 |  | 不少于3种类 | 完成14种类 | 7 |  | 7 | 5
|  |  | 培训班次 |  | 不少于3班次 | 45班次 | 7 |  | 6 | 4 | 虽然完成了年度培训总班数，但因疫情原因，燃气执法线下培训班次未完成；指标值设置较低
|  |  | 培训人数 |  | 不少于3800人次 | 23200余人次 | 7 |  | 6 | 4 | 虽然完成了年度培训总人数，但因疫情原因，燃气执法线下培训计划人数未完成；指标值设置较低
|  | 质量指标 | 培训内容 |  | 抓好重点岗位依法行政能力提升和队伍管理能力提升；重点抓好法制业务、兼职教员、执法安全、大数据平台等业务专题培训；突出抓好燃气执法、能源运行、下放职权、占道经营等重点执法专项培训 | 完成 | 7 |  | 7
|  |  | 考试合格率 |  | ≥95% | 完成 | 7 |  | 7
|  |  | 培训方式 |  | 根据不同培训对象及培训班次特点，采用课堂讲授、案例教学、现场教学、模拟演练、经验交流等多种方式开展培训，确保培训内容及时有效得到贯彻落实 | 完成 | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 完成培训任务60% |  | 2022-09-30 | 完成 | 6 |  | 6
|  |  | 全部完成时间 |  | 2022-12-31 | 完成 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目总预算控制数 |  | 不超过17.29857 | 未超总数 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步规范参训人员执法行为、提升队伍形象、促进队伍发展 |  | 优 | 优 | 6 |  | 6
|  |  | 进一步提升队伍服务首都经济发展、社会建设、市民群众的能力 |  | 优 | 优 | 6 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥教育培训的基础性、先导性、战略性作用 |  | 高 | 高 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 |  | 培训项目总体满意度和培训课程满意度不低于90% | 完成 | 6 |  | 6
|  |  | 跟踪评估学员所在单位满意度 |  | 学员所在单位培训满意度不低于90% | 完成 | 6 |  | 6
总分 | [6 empty] | 100 |  | 90.8564