## Sheet1 (hidden)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
主管部门 |  | 北京市城市管理综合行政执法局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市管理综合行政执法局本级
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | [5 empty] | 10 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：
指标2：
……
总分 | [6 empty] | 10 |  | #DIV/0!
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京城管网络安全服务
主管部门 |  | 北京市城市管理综合行政执法局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 执法保障中心
项目负责人 |  | 宋刚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18110151120
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 115.532 | 115.532 |  | 115.532 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 115.532 | 115.532 |  | 115.532 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过专业的安全驻场人员提供日常安全运维服务，并通过渗透测试服务、代码审计服务、安全软件升级、全流量安全威胁检测服务、大数据安全风险评估服务等，对市城管执法局的已有系统进行安全防护，健全信息安全管理体系。从技术和管理两个角度，提出安全控制措施，将安全事件发生概率降到最低，保障市城管执法局网络安全和业务系统有效运行。 | [5 empty] | 按照合同相关约定，已完成驻场运维等服务，对市城管执法局的已有系统进行安全防护，健全信息安全管理体系，保障市城管执法局网络安全和业务系统有效运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 文本报告 |  |  | ≥13份 | 14 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 安全意识宣贯 |  |  | ≥6学时 | 12 | 5 |  | 3 |  | 年初指标值设置偏低
|  |  | 信息系统安全隐患检查率 |  |  | ≥90% | 95 | 5 |  | 5
|  |  | 安全设备常规检查率 |  |  | ≥90% | 100 | 10 |  | 10
|  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥90% | 99 | 10 |  | 10
|  |  | 文本报告质量 |  |  | 优 | 良 | 5 |  | 4 |  | 指标值不明确
|  |  | 安全事件及时处理率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 验收完成时间 |  |  | ≤23.3月 | 待验收 | 5 |  | 0 |  | 因浪潮云未按时提供云测评报告，验收延误。
|  |  | 项目采购完成时间 |  |  | ≤22.4月 | 2022-03-28 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤115.532万元 | 115.532万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 执法办公效率提升 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 4 |  | 指标值缺少可衡量性
|  | 可持续影响指标 | 信息系统安全保障 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 网络和系统用户满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91