## Sheet1 (hidden)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
主管部门 |  | 北京市城市管理综合行政执法局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市管理综合行政执法局本级
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | [5 empty] | 10 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：
指标2：
……
总分 | [6 empty] | 10 |  | #DIV/0!
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 电视媒体综合执法宣传合作
主管部门 |  | 北京市城市管理综合行政执法局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市管理综合行政执法局本级
项目负责人 |  | 章仑 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68539042
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 95 |  | 95 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 95 |  | 95 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年12月31日前，完成在北京电视台宣传合作任务,为城管执法工作继续创造良好的舆论氛围。 | [5 empty] | 2022年12月31日前，已完成在北京电视台宣传合作任务,为城管执法工作继续创造良好的舆论氛围。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 在北京电视台播出公益宣传片 |  |  | 1个 | 1个 | 10 |  | 10
|  |  | 在北京电视台播出滚屏字幕 |  |  | 3次 | 3次 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 宣传质量 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目合同签订时间 |  |  | 2022年10月完成合同签订 | 2022年11月完成合同签订 | 10 |  | 9 |  | 把控履行完成合同签订所需时间不准确
|  |  | 项目验收完成时间 |  |  | 2022年12月完成项目验收 | 2022年12月完成项目验收 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算成本 |  |  | ≤93万元 | 93万 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升市民对城市管理法规的认知 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 宣传力度有待进一步加强，不断提升市民对城市管理法规的认知
|  | 可持续影响指标 | 提高市民持续参与城市环境管理工作热情 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 宣传力度有待进一步加强，不断提高市民持续参与城市环境管理工作热情
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 调查人群对城管宣传内容满意度 |  |  | ≥80% | 83% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97