## Sheet2
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 执法装备运行维护
主管部门 |  | 北京市城市管理综合行政执法局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市管理综合行政执法局本级
项目负责人 |  | 岳桂东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68536772
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 71.1901 | 71.1901 |  | 65.2306 |  | 10 |  | 91.63% |  | 9.2
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 71.1901 | 71.1901 |  | 65.2306 |  | — |  | 91.63% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 主要保障城管执法工作开展配备业务装备的运行维护，包括执法PDA维护、公务用车制度改革后保留车辆的司机外包政府购买服务等，为城管执法工作的有效实施提供了基础性保障。 | [5 empty] | 项目截至2022年12月31日，该项目支出65.23063万元，支付率91.63%。2022年全年完成情况：公务用车运行良好，公务用车运行良好，PDA维修及时，均能正常执行任务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 应急保障车辆司机驾驶服务司机数量 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5
|  |  | 维修服务 |  |  | 1类 | 1类 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 服务保障时间 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10
|  |  | 符合合同约定要求 |  |  | 符合合同约定要求 | 符合合同约定要求 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 合同签订时间 |  |  | 2022年3月前 | 2022年3月前 | 10 |  | 10
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 司机驾驶服务成本，按合同支付 |  |  | 62.67563万元 | 62.67563万元 | 10 |  | 10
|  |  | PDA维修服务 |  |  | 8.51447万元 | 2.555万元 | 10 |  | 9 |  | 维修次数调整，影响资金支付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办公效率 |  |  | 项目实施保障局内应急保障工作及时得到解决，PDA正常使用。 | 项目实施保障局内应急保障工作及时得到解决，PDA正常使用。 | 5 |  | 4 |  | 年初指标值设置不明确
|  | 可持续影响指标 | 应急保障服务 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 4 |  | 年初指标值设置不明确
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 应急保障车辆司机驾驶管理相关人员满意度 |  |  | ≥80% | 90% | 5 |  | 4 |  | 满意度资料收集不充分，年初服务对象设置不明确
|  |  | PDA使用人员满意度 |  |  | ≥80% | 90% | 5 |  | 4 |  | 满意度资料收集不充分，年初服务对象设置不明确
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.2