## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 综合法律服务
主管部门 |  | 北京市城市管理综合行政执法局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市城市管理综合行政执法局本级
项目负责人 |  | 安沛 |  |  |  |  | 联系电话 | 68529026
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 |  | 45 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 45 |  | 45 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| ①选聘常年法律顾问单位，承担市城管执法局法律顾问职责，实现专职与外聘政府法律顾问优势互补，提高领导干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力，加快法治政府建设，促进本机关依法决策、依法行政、依法办事，推进首都治理体系和治理能力现代化。 ②按照司法部和住建部“律师驻队”工作要求，选聘1名律师驻市城管执法局参与行政执法、督察检查、矛盾纠纷化解、教育培训等工作，充分发挥驻队律师深度参与城管执法工作，以其专业优势、实践优势和职业优势，在促进依法行政、规范文明执法、提升市局队员法治素养、化解矛盾纠纷等方面发挥作用。 | [5 empty] | 该项目预算金额45万元，截至2022年12月31日，项目支出金额45万元，项目执行率100%。2022年综合事务管理服务完成情况 1.法律顾问服务按照合同约定要求完成目标。2.驻队律师服务按合同约定完成目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 委托律师事务所数量 |  |  | 2家 | 2家 |  | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 驻队律师人数 |  |  | 1名 | 1名 |  | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 符合合同约定要求 |  |  | 优 | 优 |  | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 年度累计驻队时间 |  |  | ≥416小时 | 416小时 |  | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 支付时间 |  |  | 3月支付首款 | 合同签订时间为：2021年12月，分别在2022年的1月、12月按照合同付款。 |  | 10 |  | 10
|  |  | 完成时间 |  |  | 12.31 | 按要求完成 |  | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 成本 |  |  | ≤45万元 | 45万元 |  | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市城管执法人员法律意识 |  |  | 优 | 优 |  | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 法治建设体系 |  |  | 优 | 优 |  | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥80% | ≥90% |  | 10 |  | 8 | 满意度调查内容有待完善
总分 | [8 empty] | 100 |  | 98