## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 非法小广告警示系统扩容
主管部门 |  | 北京市城市管理综合行政执法局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 执法保障中心
项目负责人 |  | 宋刚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68582792
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24.25 | 24.25 |  | 24.25 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.25 | 24.25 |  | 24.25 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对非法小广告警示系统进行扩容，由120路并发扩展到300路，支撑非法小广告相关业务。 | [5 empty] | 完成。对非法小广告警示系统进行扩容，由120路并发扩展到300路，支撑非法小广告相关业务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 并发外呼授权数量 |  |  | =300路 | 300 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 外呼并发量提升率 |  |  | ≥20% | ≥20% | 10 |  | 10
|  |  | 系统故障率 |  |  | ≤2% | ≤2% | 10 |  | 8 |  | 系统由于内存溢出，导致故障一次，系统无法呼叫。加强技术巡查，每天进行三次巡查
|  | 时效指标 | 项目验收时间 |  |  | ＜7月1日 | 2022年4月14日完成验收 | 10 |  | 10
|  |  | 项目启动时间 |  |  | ≤3月1日 | 2022年1月17日启动 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤24.25万元 | 24.25万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非法小广告电话号码警示力度提升 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 城管执法力度强化 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关使用人员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98