## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京城管媒体资产管理系统运行维护
主管部门 |  | 北京市城市管理综合行政执法局 |  |  | 实施单位 | 执法保障中心
项目负责人 |  | 宋刚 |  |  | 联系电话 | 68586982
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 25.0125 | 25.0125 | 22.1765 | 10 | 88.66% | 8.8
|  | 其中：当年财政拨款 | 25.0125 | 25.0125 | 22.1765 | — | 88.66% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 定期对系统软硬件检测和修复，出现故障时，能够第一时间进行抢修，保证系统稳定运行，保证视音频资产得到安全存储管理和高效精准检索再利用。 |  |  |  | 定期对系统软硬件检测和修复，出现故障时，能够第一时间进行抢修，保证系统稳定运行，保证视音频资产得到安全存储管理和高效精准检索再利用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 板卡升级数 | 2个 | 2个 | 6 | 6
|  |  | 软件升级数 | 1套 | 1套 | 6 | 6
|  |  | 服务器巡检次数 | 6次 | 6次 | 6 | 6
|  |  | 系统延保时长 | 1年 | 11月 | 6 | 5.5 | 项目启动时间晚
|  | 质量指标 | 现场响应时效 | ≤24小时 | ≤24小时 | 6 | 6
|  |  | 符合合同要求 | 符合合同要求 | 符合合同要求 | 6 | 6
|  |  | 故障排除时效 | ≤48小时 | ≤48小时 | 6 | 6
|  |  | 电话响应时效 | ≤30分钟 | ≤30分钟 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 合同签订时间 | ≤22.1月 | 22.2月 | 6 | 5.5 | 项目启动时间晚
|  |  | 完成时间 | ≤22.12月 | ≤22.12月 | 6 | 6
|  |  | 验收时间 | ≤22.12月 | ≤22.12月 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤25.0125 | 22.1765 | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 系统稳定运行保障 | 系统稳定运行保障 | 6 | 5 | 效益成果资料还不够充分，应逐步完善
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 数据资产安全性保障 | 数据资产安全性保障 | 6 | 5 | 效益成果资料还不够充分，应逐步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥97% | 调查问卷显示，使 | 6 | 5 | 满意度调查资料不够充分，应逐步完善
总分 | [5 empty] | 100 | 94.8