## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京城管网络安全服务合同款
主管部门 |  | 北京市城市管理综合行政执法局 |  |  | 实施单位 | 执法保障中心
项目负责人 |  | 宋刚 |  |  | 联系电话 | 68539025
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过专业的安全驻场人员提供日常安全运维服务，并通过渗透测试服务、代码审计服务、安全软件升级、全流量安全威胁检测服务、大数据安全风险评估服务等，对市城管执法局的已有系统进行安全防护，健全信息安全管理体系。从技术和管理两个角度，提出安全控制措施，将安全事件发生概率降到最低，保障市城管执法局网络安全和业务系统有效运行。 |  |  |  | 已完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 文本报告 | ≥2份 | 3份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 安全设备常规检查率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  |  | 系统正常运行率 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 安全事件及时处理率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  |  | 文本报告质量 | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 信息系统安全隐患检查率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 验收完成时间 | ≤22年3月 | 2022-04-01 | 5 | 3 | 项目结束时间晚
|  |  | 项目采购完成时间 | ≤22年2月 | 2021-12-01 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤13.66万 | 13.66万 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 执法办公效率提升 | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 信息系统安全保障 | 优 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络和系统用户满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98