## Sheet1 (hidden)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
主管部门 |  | 北京市城市管理综合行政执法局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市管理综合行政执法局本级
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | [5 empty] | 10 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：
指标2：
……
总分 | [6 empty] | 10 |  | #DIV/0!
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 审计咨询服务
主管部门 |  | 北京市城市管理综合行政执法局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市管理综合行政执法局本级
项目负责人 |  | 党学锋 |  |  |  | 联系电话 |  | 13311352039
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 4.25 |  | 10 |  | 42.5% | 4.25
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 4.25 |  | — |  | 42.5% | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过聘请会计师事务所专业审计机构和人员提供专业技术支持和服务，协助内部审计机构开展监督工作，弥补内部审计资源不足，以达到规范权利运行、促进依法行政、防范经济风险、健全内部控制制度、强化项目执行管理、提高财政资金使用效益的审计目标。 |  |  |  |  | 目标已完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 内部测评报告数 |  | 1份 | 1份 | 10 | 5 | 因疫情影响延期执行,签订补充协议后于2023年4月份完成。
|  | 质量指标 | 审计报告 |  | 符合合同约定要求 | 符合合同约定要求 | 12.5 | 12.5
|  |  | 审计过程 |  | 符合法律法规要求 | 符合法律法规要求 | 12.5 | 11 | 因疫情影响年内未开展该项工作，签订补充协议后2023年完成。
|  | 时效指标 | 内控测评报告出具时间 |  | 2022年11月30日前 | 2023-03-01 | 10 | 8 | 因疫情影响延期执行,已签订补充协议。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 小于10万元 | 4.25万元 | 10 | 10 | 采购结余及因疫情影响核减合同金额。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范重大经济风险 |  | 防范重大经济风险 | 防范重大经济风险 | 12.5 | 12.5
|  | 可持续影响指标 | 内部控制管理 |  | 加强内部控制管理 | 加强内部控制管理 | 12.5 | 12.5
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 管理制满意度 |  | 大于80% | 大于80% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 85.75