## Sheet1 (hidden)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
主管部门 |  | 北京市城市管理综合行政执法局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市管理综合行政执法局本级
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | [5 empty] | 10 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：
指标2：
……
总分 | [6 empty] | 10 |  | #DIV/0!
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 城管执法办公设备购置
主管部门 |  | 北京市城市管理综合行政执法局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市管理综合行政执法局本级
项目负责人 |  | 岳桂东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68536772
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 22.9404 | 22.9404 |  | 22.5728 |  | 10 |  | 98.4% |  | 9.84
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.9404 | 22.9404 |  | 22.5728 |  | — |  | 98.4% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成采购任务，年底前新购置装备投入使用； 2.新购设备质量、数量均达到合同要求； 3.成本控制在预算内，同时保障新购置装备整体性能； 4.全部设备质保期不少于1年，确保质保期内装备完好率。 | [5 empty] | 达到目标要求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密专用计算机升级 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2
|  |  | 涉密专用计算机 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2
|  |  | 涉密专用打印一体机 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2
|  |  | 涉密专用办公软件 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2
|  |  | 涉密专用版式软件 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1
|  |  | 碎纸机 |  |  | 6 | 6 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 设备保修年限 |  |  | 1年 | 1年以上 | 3 |  | 3
|  |  | 设备使用年限 |  |  | 达到年限标准 | 达到年限标准 | 3 |  | 3
|  |  | 设备质量符合合同要求 |  |  | 符合 | 符合 | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 年底前新购置装备投入使用 |  |  | 16 | 16 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 成本控制在预算内 |  |  | 22.9404 | 22.5728 | 10 |  | 10 |  | 部分设备纳入京华云彩平台重新定价，价格有所降低。
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 执法办公效率 |  |  | 高 | 高 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 执法工作有效运行 |  |  | 支持 | 支持 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对办公设备效能满意评估 |  |  | 85% | 85% | 30 |  | 30
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.84