## Sheet2
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京城管公共服务系统数据维护项目合同尾款
主管部门 |  | 北京市城市管理综合行政执法局 |  |  | 实施单位 | 执法保障中心
项目负责人 |  | 周鲁萍 |  |  | 联系电话 | 18901138182
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 10.2453 | 10.2453 | 10.2453 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 10.2453 | 10.2453 | 10.2453 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.保障公共服务系统正常稳定运行。 2.维护工作不影响本系统以及其他业务系统的正常稳定运行。 3.做好系统的日常检测，做到及时发现问题和解决问题。 4.做好系统的数据统计及分析工作，为决策提供有效支撑。 5.北京市城市管理综合行政执法局地图公共服务平台中地图数据迁移至北京市集约化地图平台 |  |  |  | 根据先前设定的绩效目标情况，2021年完成情况为，完成区局走访调研、数据核实工作4次，公共服务图层更新814条，公共服务平台注册用户增加2076人，城管地图访问量5069011次，微信服务信息更新203条，完成公共服务平台地图网站功能及数据的迁移工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 每季度完成区局走访调研、数据核实工作次数 | ≥1次 | 全年共完成4次 | 10 | 10
|  |  | 地图图层更新数 | ≥614条 | 814条 | 10 | 10
|  |  | 公共服务平台注册用户增加量 | ≥2000人数 | 2076人数 | 10 | 10
|  |  | 城管地图浏览量 | ≥500万次 | 5069011次 | 10 | 10
|  |  | 微信服务信息更新 | ≥200条 | 203条 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 公共服务图层更新率 | ≥10% | 11.78% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤1.31日 | 1.20日 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤10.2453 | 10.2453 | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 城管普法工作保障 | 良 | 良 | 10 | 8 | 指标值不明确，缺少支撑材料
|  | 社会效益 指标 | 社会公众参与度提升 | 良 | 良 | 10 | 8 | 指标值不明确，缺少支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人群满意度 | ≥90% | 99% | 5 | 4 | 满意度支撑材料不充分
总分 | [5 empty] | 100 | 95