## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 城管执法系统网络课程制作
主管部门 |  | 北京市城市管理综合行政执法局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市城市管理综合行政执法局本级
项目负责人 |  | 潘坚 |  |  |  |  | 联系电话 | 68538870
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 95.605 |  | 95.605 | 95.4265 | 10 | 99.81% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 95.605 |  | 95.605 | 95.4265 | — | 0.9981 | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 制作网络课程充实网络培训平台教学资源：立足主责主业，创新培训方式方法，制作系列贴近实战、易于吸收的网络课程，确保网络培训顺利开展，为执法工作提供服务支撑。 标准网络课程65学时，网络微课程17门。 | [5 empty] | 制作标准网络课程65学时，微课17门，均上传至网络培训平台。课程内容以执法专项、新修订法规、典型执法案例、大数据平台培训为主，并开展了相关网络培训。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 网络微课程单位时长 |  | 65学时 |  | 65学时 | 10 | 10
|  |  | 标准网络课程学时 |  | ≤10分钟 |  | 10分钟以内 | 10 | 10
|  |  | 网络微课程门数 |  | 17门 |  | 17门 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 图片、视频和音频质量符合合同约定要求 |  | 图片清晰且质量高，音质清楚，视图完整准确，相关性好且质量高，反映主题内容 |  | 图片清晰且质量高，音质清楚，视图完整准确，相关性好且质量高，反映主题内容 | 5 | 5
|  |  | 文本质量符合合同约定要求 |  | 文本质量符合合同约定要求 |  | 文本质量符合合同约定要求 | 5 | 5
|  |  | 学员参训完成率 |  | ≥90% |  | 平均参训完成率98.97% | 5 | 5
|  |  | 动画质量符合合同约定要求 |  | 清晰，描述完整且质量高，反映主题内容，符合合同约定要求 |  | 清晰，描述完整且质量高，反映主题内容，符合合同约定要求 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 标准网络课程和微课 |  | 成品标准网络课程不超过6300元/学时，成品微课平均每门课程不超过32150元，项目预算执行总额不超过95.605万元 |  | 成品标准网络课程6300元/学时，成品微课平均每门课程32045元，项目预算执行总额95.4265万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 执法队伍建设 |  | 优 |  | 有效提升一线队员业务素质、执法能力和作风形象水平 | 10 | 9 | 指标值设置不明确
|  |  | 执法队伍发展 |  | 优 |  | 有效提升一线队员业务素质、执法能力和作风形象水平 | 10 | 9 | 指标值设置不明确
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课程满意度 |  | 不低于90% |  | 4.9分（满分5分） | 10 | 9 | 由于政务网网络带宽受限，对课程浏览体验有一定影响。将会不断完善网络培训平台功能，提高网速，优化用户体验。
总分 | [7 empty] | 100 | 97