## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 综合执法大数据平台安全及密码测评
主管部门 |  | 北京市城市管理综合行政执法局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 执法保障中心
项目负责人 |  | 宋刚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68539025
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 147 | 147 |  | 147 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 147 | 147 |  | 147 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成北京市城市管理综合执法大数据平台等级保护测评、密码应用安全性评估复测，并综合分析测评结果，出具等级保护测评报告及密码应用安全性评估报告。共包含以下子系统：北京市城市管理综合执法大数据平台子系统、综合执法大数据平台应用门户、综合执法移动终端 APP、综合巡查系统、执法办案系统、督察督办系统、综合指挥调度系统、协调联动系统、分析评价系统、社会共治系统、标准管理及发布系统、市区街三级对接服务系统 | [5 empty] | 完成北京市城市管理综合执法大数据平台等级保护测评、密码应用安全性评估复测，并综合分析测评结果，出具等级保护测评报告及密码应用安全性评估报告。共包含以下子系统：北京市城市管理综合执法大数据平台子系统、综合执法大数据平台应用门户、综合执法移动终端 APP、综合巡查系统、执法办案系统、督察督办系统、综合指挥调度系统、协调联动系统、分析评价系统、社会共治系统、标准管理及发布系统、市区街三级对接服务系统
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 获得测试报告数量 |  |  | ＝2份 | 2份 | 10 |  | 10
|  |  | 测评系统数量 |  |  | ＝13个 | 13个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 通过等级保护级别 |  |  | =3级 | 3级 | 10 |  | 10
|  |  | 测评结果质量 |  |  | 优 | 良 | 10 |  | 5 |  | 测评成绩还需要提高
|  | 时效指标 | 测评工作完成时间 |  |  | ＜8月1日 | 2023-09-23 | 10 |  | 5 |  | 系统整合建设进度问题
＜5.1日
2023-08-01
|  |  | 合同签订时间 |  |  | ＜5月1日 | 2023-04-11 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤147万 | 138万 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 综合执法应用体系建设提升 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 大数据平台安全性保障 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90