## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京城管政务云服务尾款
主管部门 |  | 北京市城市管理综合行政执法局 |  |  | 实施单位 | 执法保障中心
项目负责人 |  | 周鲁萍 |  |  | 联系电话 | 18901138182
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 217.992 | 217.992 | 217.992 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 217.992 | 217.992 | 217.992 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成北京城管行政办公平台、北京城管公务员考核管理系统等17个业务系统政务云资源租用。其中，北京城管联合督导日报系统、北京城管移动应用服务平台、北京城管物联网平台、北京城管移动核录系统、四公开一监督应用管理平台、城市管理综合监管信息平台、北京城管96310综合巡查系统、北京城管双随机业务系统2021年6个月服务过后，将8个系统整合到综合执法大数据平台，原系统下线。完成北京城管网络教学平台、北京城管行政办公平台、北京城管公务员考核管理系统等3个业务系统于2021年3个月内系统下线。北京城管统一认证及通讯服务平台在6个月服务过后安全平稳迁移至“办公云”平台。 2.保障上云系统基础运行维护，保障系统正常运转，为业务工作开展提供技术支撑。 |  |  |  | 1.完成了北京城管行政办公平台、北京城管公务员考核管理系统等17个业务系统政务云资源租用。其中，北京城管联合督导日报系统、北京城管移动应用服务平台、北京城管物联网平台、北京城管移动核录系统、四公开一监督应用管理平台、城市管理综合监管信息平台、北京城管96310综合巡查系统、北京城管双随机业务系统2021年6个月服务过后，将8个系统整合到综合执法大数据平台，原系统下线。完成北京城管网络教学平台、北京城管行政办公平台、北京城管公务员考核管理系统等3个业务系统于2021年3个月内系统下线。北京城管统一认证及通讯服务平台在6个月服务过后安全平稳迁移至“办公云”平台。 2.有效保障了上云系统基础运行维护，保障系统正常运转，为业务工作开展提供技术支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 正常运行业务系统数 | 17个 | 持续保障17个政务云系统正常运行，无发生重大故障及安全事故 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100% | 完成 | 10 | 10
|  |  | 政务云稳定运行率 | ≥90% | 完成 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12.31 | 完成 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤217.992018 | 217.992 | 15 | 15
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常稳定网络办公保障 | 优 | 优 | 10 | 8 | 指标值设置缺少可衡量性
|  | 社会效益 指标 | 办公效率提升 | 优 | 优 | 10 | 8 | 指标值设置缺少可衡量性
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度≥90% | 完成 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96