国家大剧院2022年整体绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理工作，提高财政预算支出管理水平，强化预算绩效理念和支出责任，根据《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的通知》和《北京市财政局关于试点推进部门整体绩效报告制度的通知》（京财绩效〔2021〕613号）等文件，国家大剧院成立了评价工作组，对本单位2022年度部门整体预算执行、整体绩效目标实现和预算管理情况开展绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

国家大剧院为北京市人民政府直属的正局级事业单位，主要包括核心艺术产品部门、艺术衍生产品部门、综合管理部门和运行保障部门共24个部（室、中心），主要职责工作任务是：

1.坚持打造表演艺术中心平台

作为中国最高表演艺术中心，大剧院将秉承“人民性、艺术性、国际性”的宗旨，以“艺术改变生活”为核心价值理念，以“信守诚信、双赢、持久”的经营原则，打造亲民、为民、惠民的艺术殿堂。

2.坚持打造主题原创艺术平台

以“崇尚高品味、高水准的高雅艺术和民族艺术”为理念，负责统筹组织并安排国内外精品艺术剧目演出、包括大剧院原创剧目创作和新制作剧目的生产、复排及演出（巡演）等工作，坚持用艺术和市场的双重标准规范所经营的产品和出品的剧目。

3.坚持打造艺术普及教育平台

引领艺术普及教育，打造“周末音乐会”、“经典艺术讲堂”、“春华秋实”等艺术普及教育品牌，负责策划各项公益活动，用公益回馈社会，用艺术反哺城市。

4.坚持打造综合艺术展示平台

加强品牌传播效益，持续推进剧院空间环境升级改造，有力营造了高雅艺术殿堂的浓厚氛围。全年不断推出精品展览，为游客和观众提供更加丰富的艺术体验。举办“国际歌剧电影展”“歌剧电影进校园”“8K舞台艺术影像展”等品牌活动，让更多人接触艺术、爱上艺术。

5.坚持打造文化交流合作平台

坚持“引领、传承、创新、开放、包容”的原则，传播中外优秀艺术文化精品，与多个国家及艺术机构进行文化交流，建立合作关系，推动“人类命运共同体”理念，共建世界剧院命运共同体。

6.坚持打造数字文化传播平台

努力打造“线上线下融合、演出演播并举”的演出新业态，积极推动“艺术+科技”的深入融合，运用各项科技创新成果打造智慧剧院，不断增强剧院的艺术表现力和核心竞争力。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1.总体目标的设定情况

作为中国最高表演艺术中心，国家大剧院将秉承人民性、艺术性、国际性的宗旨，以“艺术改变生活”为核心价值理念，努力成为国际知名剧院的重要成员；国家表演艺术的最高殿堂；艺术教育普及的引领者；中外文化交流的最大平台；文化创意产业的重要基地。

2.具体目标的设定情况

（1）产出指标数量指标

指标1：新制作剧目产品/自制剧目复排数量≥25部；

指标2：录制舞台艺术电影数量≥2部；

指标3：舞台艺术电影后期制作数量≥1部；

指标4：开展国际文化交流活动次数≥70次；

指标5：组织2022国家大剧院国际歌剧电影展，舞台艺术电影常态化放映等展映推广活动≥1次；

指标6：全年引进商业类演出数量≥500场；

指标7：艺术普及教育活动开展数量≥600场；

指标8：新制作剧目产品/自制剧目复排演出数量≥110场

指标9：多种宣传渠道，宣传国家大剧院，介绍推广高雅艺术，普及艺术知识、提升民众艺术素养≥3种；

指标10：剧目巡演数量≥1个；

指标11：新制作剧目产品/自制剧目复排演出吸引观众人数≥12万人次。

（2）产出指标质量指标

指标1：以歌、舞、剧、戏等艺术形式呈现经典作品，并在艺术质量上达到国内一流水准，满足中国观众对高雅艺术的欣赏要求及审美要求；

指标2：全年演出及各项活动无事故。

（3）产出指标时效指标

各项工作按照2022年工作进度及绩效目标申报及合同、协议约定的时间进度实施，针对单位基本支出及自主实施的项目，项目进度应与预算进度相匹配。

（4）产出指标成本指标

依法、依规、依程序使用财政资金，保证资金使用安全，部门整体支出成本控制在预算范围内，不得超预算，并采取措施节约财政资金。以既定预算发挥其最大的作用，尽可能实现财政资金使用效益最大化。

（5）效益指标社会效益指标

指标1：通过召开新闻发布会，组织媒体采访，多轮次作品宣传，创造和谐的艺术氛围和社会环境，全面引导和提升国民的文化素质；

指标2：通过经典作品的展现,扩大高雅艺术的传播人群,使观众走近高雅艺术，了解高雅艺术、喜爱高雅艺术。

（6）效益指标生态效益指标

强化环保管理，节能降耗，通过科学的升级改造，逐年提高节能环保产品的使用比例，减少能耗和污染。

（7）效益指标可持续影响指标

加强国际艺术交流，将“走出去”与“引进来”相结合，扩大中国艺术的国际影响，传播中国优秀文化，为外交活动开展搭建平台。

（8）满意度指标服务对象满意度指标

指标1：观众对艺术教育活动满意度≥90%；

指标2：观众对演出满意度≥90%；

指标3：观众对剧场服务满意度≥90%。

3.目标与职责任务匹配度和合理性

绩效目标基本涵盖了我院2022年重点工作及重点项目，体现了剧院各项职能，目标与职责任务相匹配，指标设定基本合理。

二、当年预算执行情况

2022年年初预算数80,884.88万元，其中，基本支出预算数25,202.46万元，项目支出预算数55,682.43万元，其他支出预算数0万元。全年实际支出63,817.19万元，其中，基本支出19,786.25万元，项目支出44,030.95万元，其他支出0万元，预算执行率为78.90%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

2022年疫情形势较为严峻，对剧院各项目实施造成了较大影响，取消或调整了部分剧目制作、演出活动等。院内各部门顶住压力、科学调整排期，年度内共推出461场商业演出，涵盖“歌乐舞剧戏”各艺术门类，为观众带来异彩纷呈的艺术盛宴。

（1）新制作剧目产品/自制剧目复排数量≥25部

完成新排剧目4部，复排剧目12部，共计16部。因疫情影响及工作调整，剧目数量完成值低于目标值。

（2）录制舞台艺术电影数量≥2部

完成舞台艺术电影《永不落幕的舞台》录制工作。因疫情影响，原计划下半年录制的舞台艺术电影取消录制，实际完成值低于目标值。

（3）舞台艺术电影后期制作数量≥1部

完成《林则徐》、《党的女儿》2部电影后期制作，完成目标值。

（4）开展国际文化交流活动次数≥70次

通过开展国际交往活动，举办文化交流活动78次，签续约战略合作伙伴数量4个，完成目标值。

（5）组织2022国家大剧院国际歌剧电影展，舞台艺术电影常态化放映等展映推广活动≥1次

已完成2022年国家大剧院国际歌剧电影展立项报批、征片排片、活动、宣传策划等筹备工作。但受疫情影响，未能按计划开展国际歌剧电影展展映工作，展映工作推迟至次年举办；舞台艺术电影常态化放映已完成7场，推动了优秀影片走进大众。总体完成目标值。

（6）全年引进商业类演出数量≥500场

2022年年度内共引进394场商业类演出，受疫情影响，排期计划多次调整，实际演出数量低于目标值。

（7）艺术普及教育活动开展数量≥600场

艺术普及教育活动开展数量共270场，包括如下：举办12场公益演出；全年艺术教育相关活动完成81场，包括线下42场，线上39场；空间演出26场；周末音乐会34场；经典艺术讲堂110场；春华秋实5场；青少年音乐会2场。因疫情影响及工作调整，演出/活动形式、数量均有调整，实际完成值低于目标值。

（8）新制作剧目产品/自制剧目复排演出数量≥110场

完成新排剧目演出12场，复排剧目演出52场，共计64场。因疫情影响及工作调整，演出场次完成值低于目标值。

（9）多种宣传渠道，宣传国家大剧院，介绍推广高雅艺术，普及艺术知识、提升民众艺术素养≥3种

通过市场化推广方式，以户外媒体、报刊媒体、新媒体等多种宣传渠道，宣传推广国家大剧院及演出信息，完成目标值。

（10）剧目巡演数量≥1个

完成原创话剧《林则徐》巡演工作，分别在陕西、杭州、上海共演出7场，完成目标值。

（11）新制作剧目产品/自制剧目复排演出吸引观众人数≥12万人次

新制作剧目产品/自制剧目复排演出共吸引观众54130人次。因为疫情影响及工作调整，部分剧目及演出取消或调整，可售票房减少，导致观众人数低于目标值。

2.产出质量

我院在疫情的高压下，科学排期，共推出461场商业演出，涵盖“歌乐舞剧戏”各艺术门类，持续汇聚精品演出，艺术质量上达到了国内一流水准，满足中国观众对高雅艺术的欣赏要求及审美要求，全年演出及各项活动无事故。

3.产出时效

我院2022年预算项目整体执行率有待进一步提高，主要原因是因疫情影响，部分项目工作任务取消、减少或调整形式（如由线下改为线上），节约了成本。

4.产出成本

我院严格遵照国家法律法规和财政相关规定使用财政资金，资金申报及拨付程序完整规范，按照相关管理制度进行采购程序和资金支出审批程序，资金使用合规性和安全性均管理到位。各项目实际支出均未超过预算控制金额，通过预算评审、竣工决算审计、政府采购、成本绩效分析等多项措施达到降本增效的效果，并通过推进预算绩效管理工作保障财政资金使用效益。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

2022年全院事业收入2.32亿元，较上年稍有下降。主要原因是受疫情影响，部分时期闭馆或暂停演出，演出场次较预期较大幅度减少，导致票房收入减少。

2.社会效益

我院紧紧围绕党的二十大精神，坚持弘扬主旋律，策划系列创作演出活动, 实现良好的社会效益。打磨歌剧节、八月合唱节、国际戏剧季等品牌艺术节，策划推出“国乐之春”“中华情怀-民乐名家”“非遗戏曲剧种展演”等优质项目，为传承弘扬优秀文化搭建广阔舞台。通过召开新闻发布会，组织媒体采访，多轮次作品宣传，用艺术点亮人民大众生活，为创造和谐的社会环境，全面引导和提升国民的文化素质贡献了力量。

我院不断完善公共文化服务体系，扩大优质资源辐射范围，继续办好“周末音乐会”“经典艺术讲堂”“百场公益演出”等公益项目，让更多百姓感受艺术之美。在线下活动受阻的情况下，以线上为突破口，在剧院官网和各大媒体平台推出艺术普及专栏，举办京津冀三地中小学生“线上艺术冬令营”，组织线上演出进高校，构建艺术普及教育网络矩阵，打造公益活动新阵地。

3.环境效益

我院认真贯彻落实国家双碳政策，剧院本部和台湖舞美艺术中心用能统筹协调管理，节能降耗，多措并举，节能管理成效显著。积极开展绿色创建活动，倡导绿色组织文化，切实将“双碳”战略的绿色、环保、低碳的生活方式逐步在剧院付诸实践，以节能倡议、组织培训等方式，提高全员节能降耗意识。

4.可持续影响

我院持续推动国际交流合作走深走实，与130多个国家400多家国际艺术机构建立联系，与38个机构在资源互换、联合制作、人才交流等方面达成战略合作。持续推进世界剧院联盟建设工作，召开联盟成员大会，吸纳18个国家27家艺术机构加入联盟大家庭。成功举办世界剧院北京论坛、台湖舞美国际论坛，全球20多个国家和地区的200余位代表云端相聚，共同探讨表演艺术行业传承创新。

原创歌剧《夏日彩虹》登陆美国65家电台，首次将中国故事讲到全美主流媒体。不断增强国际影响力，海外社交媒体账号粉丝量突破百万。与多家艺术机构合作推出《四海之声》系列音乐会，首次在国内独家首播“韦尔比耶音乐节”，与日本新国立剧场举办联合展映活动，推动机构间资源合作形成合力。

2022年11月，国家大剧院代表团应邀赴瑞士、德国、奥地利进行交流访问，与欧洲著名艺术机构的掌舵人、艺术家共商行业发展未来，圆满完成疫情以来国内文化机构的首次出访。高水平策划和合迎新春音乐会、庆祝中国希腊建交50周年音乐会，主动服务国家文化外交大局。

5.服务对象满意度

观众对演出、艺术教育活动质量及剧场服务水平满意度基本达到90%以上，反映良好。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

为进一步提高财务管理能力和水平，我院建立了完善的财务管理制度体系，制定了《内控手册》及《制度汇编》，从资金审批、预算管理、会计核算、资产管理、政府采购等方面对经济活动进行了规范监督，保障日常工作有章可循、稳步推进。同时注重制度更新，适时进行修订和完善，以进一步加强财务管理工作，规范经济活动，为资金使用安全高效保驾护航。

2.资金使用合规性和安全性

在资金使用方面，内部控制体系贯穿我院经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制，合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效。一是在岗位设置方面，按照“职务分离、钱账分离、物账分离”原则，使相应不相容岗位之间相互制约、相互监督，保障了资金使用的安全性。二是在资金支出审批环节，严格按照各级领导“分工负责、分级审批”原则，对于超范围、超标准、不符合相关规定的支出不予审批，强化事前控制。三是在会计核算环节，加强支出审批控制，明确支出内部审批权限、程序、责任和相关控制措施，财务人员严格审核原始凭证，对未按规定执行的、单据不全的、手续不完备的原始凭证以及未审批完成的经费支出业务拒绝办理，保障资金使用的合规性。

3.会计基础信息完善性

我院会计基础工作扎实，能够严格根据各类经济业务实际，按照《会计法》和《会计基础工作规范》等要求开展会计核算，保证了各项财务会计信息的真实、完整、准确。一是提升会计人员的专业性。不断加强会计人员的专业理论学习，熟悉和掌握其中的法律、法规、制度以及各类规定，使其不断更新业务知识，提高业务素质，扎扎实实地依法做好会计基础工作。二是保证原始凭证的规范性。不断强化原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序等的要求，符合会计制度要求；三是保障财务资料的完整性。财务部定期对各项会计档案整理立卷，装订成册，并通过信息化手段加强对会计档案的管理备份，妥善保管，调阅和销毁符合规定手续。

（二）资产管理

为了加强固定资产管理，维护固定资产安全、完整，确保固定资产得到合理配置和有效使用，我院制定了《国家大剧院固定资产管理办法》，明确了固定资产配置、回收、处置等各环节资产管理要求，定期对资产进行清查盘点，做到账账、账卡、账实相符，确保资产安全完整。

（三）绩效管理

为深入贯彻落实全面预算绩效管理和“过紧日子”的有关文件精神，紧紧围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理要求，我院已建立相关工作机制，进一步推进了预算绩效管理工作，提高资金使用效益。

1.严把预算申报审核关

按照市财政局要求，2022年75个预算项目（含3个年中追加项目）均填报了绩效目标申报表，并经过预算评审程序，项目绩效目标随部门预算一并公开，但绩效目标设定的合理性、细化性有待进一步提高。

2.强化事中绩效运行监控

在预算执行过程中，开展部门绩效运行监控工作，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制和管理活动。加强对绩效目标完成情况的跟踪管理、督促检查，对预算执行与绩效目标偏离情况及时向各部门反馈，并督促整改。

2022年72个预算项目已实施绩效运行监控，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，同时出具《半年度绩效运行监控报告》，有效促进绩效目标的顺利实现。（由于3个追加项目为下半年追加，所以未开展绩效运行监控）

3.加强事后绩效评价监督

对2022年75个预算项目实施了绩效自评，其中“台湖舞美艺术中心设备设施改造支出”进行了部门重点绩效评价，对项目决策过程的合理性、管理体系的规范性、绩效目标实现程度进行综合评价，梳理项目决策、管理过程及绩效实现情况中存在的问题，加强了项目预算绩效管理水平。

（四）结转结余率

不考虑非财政资金结余及年中追加结转至2023年财政资金，2022年度“年末结转结余资金”为4,518.05万元，结转结余率为5.59%。

（五）部门预决算差异率

2022年年初安排支出预算金额80,884.88万元，实际支出金额63,817.19万元，预决算差异率为-21.10%。主要原因是受疫情影响演出场次减少，人员经费以及公用经费支出减少，相关的部分项目实施进度低于预期。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

本次部门整体绩效评价通过全面、客观的分析，最终得分为90.11分，综合评价等级为“优”。其中：当年预算执行情况15.78分，整体绩效目标实际情况55.63分，预算管理情况18.70分，具体评分见《2022年度部门整体绩效评价指标体系评分表》。

（二）存在的问题及原因分析

1.部分项目绩效目标填报不够完整、细化量化，主要体现在时效指标、质量指标和效益指标的设置方面，时效指标未明确具体的时间进度要求，难以衡量。部分质量指标、效益指标的量化性有待加强。

2.部分指标未能完全实现或指标的支撑材料不够充分。

部分项目因疫情影响及工作调整，部分指标未达到预期。如剧目数量、演出场次等均未达到预期，导致可售票房减少，影响了2022年事业收入。

部分项目实施完成后，未能及时、充分归集绩效信息和资料，导致绩效成果呈现不够充分。部分项目满意度支撑性不够充分，样本量不够充足，应有统计与分析而形成的科学数据以供后续工作参考。

3.我院2022年预算项目整体预算执行率有待进一步提高，大部分项目是因疫情影响及工作调整，部分工作未按照年初预期进度完成，导致支出减少；个别项目是因年底全员居家办公或验收资料不全，则未支付尾款；个别项目是因疫情影响，调整了活动形式，如线下转为线上，节约了成本。

六、措施建议

1.持续严格按照北京市预算绩效管理的要求，合理编制绩效目标，按照具体工作内容细化绩效指标和量化指标值。建立绩效指标库，不断提升绩效目标设置的合理性、科学性。

2.进一步加强对预算绩效管理工作的推进力度。加强绩效运行监控力度，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与业务发展挂钩，做到及时监控，及时控制。各项目需进一步强化对绩效全过程资料的整理与分析，不断提高资金使用效益，尤其是绩效资料和满意度资料。绩效资料需要体现项目完成的效果及效益，如相关经济效益的数据或者社会效益呈现资料等。满意度资料需要注意样本量的丰富性，并对满意度结果进行统计及分析，应有更科学和更专业的数据供后期使用。

3.加强项目执行力度，加强跟踪项目的执行情况。各部门应尽早分析、研判疫情对项目的影响，无法实施、暂缓实施或工作有重大调整的，及时履行预算调整程序，并及时调整绩效目标申报表。

4.加强项目前期调研工作及对预期判断，提高预算编制的科学性及合理性，强化内部制度的约束性，严格按照财政及单位内部相关要求执行各项经济活动。

附件：2022年部门整体绩效评价指标体系评分表

国家大剧院

2023年5月20日