附件

| 2022年部门整体绩效评价指标体系评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 80,884.88 | 63,817.19 | 78.90% | 20 | 15.78 | 该项得分=执行数/预算数*20分 |
|  | 基本支出 | 25,202.46 | 19,786.25 | —— |  |  |  |
|  | 项目支出 | 55,682.43 | 44,030.95 |  |  |  |  |
|  | 其他 | - | - |  |  |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 产出指标数量指标 | 演出运营：新制作剧目产品/自制剧目复排数量≥25部。 | 共完成16个剧目，其中新排剧目完成4个剧目；复排剧目完成12个剧目。 原因：因为疫情影响及工作调整，部分工作未按照年初计划完成。 措施：加强对疫情的研判及项目执行力度，如出现无法执行等情况，及时调整预算及绩效目标申报表。随着疫情好转，下年度加大文化输出力度，给观众带来更多的剧目演出。 | 1 | 0.64 | 按照完成率计算分值。 |
|  |  | 产出指标数量指标 | 艺术教育交流：录制舞台艺术电影数量≥2部 | 完成1部舞台艺术电影《永不落幕的舞台》录制工作。 原因：受疫情影响，原计划下半年录制的舞台艺术电影取消录制。 措施：加强对疫情的研判及项目执行力度，如出现无法执行等情况，及时调整预算及绩效目标申报表。随着疫情好转，下年度加大文化输出力度，给观众带来更多的艺术体验。 | 1 | 0.5 | 按照完成率计算分值。 |
|  |  | 产出指标数量指标 | 艺术教育交流：舞台艺术电影后期制作数量≥1部 | 已完成《林则徐》《党的女儿》2部电影后期制作。 | 3 | 3 | 按照完成率计算分值。 |
|  |  | 产出指标数量指标 | 艺术教育交流：开展国际文化交流活动次数≥70次 | 通过开展国际交往活动，举办文化交流活动78次，签续约战略合作伙伴数量4个。 | 3 | 3 | 按照完成率计算分值。 |
|  |  | 产出指标数量指标 | 艺术教育交流：组织2022国家大剧院国际歌剧电影展，舞台艺术电影常态化放映等展映推广活动≥1次 | 1.完成2022年国家大剧院国际歌剧电影展立项报批、征片排片、活动、宣传策划等筹备工作。 2.舞台艺术电影常态化放映已完成7场，推动了优秀影片走进大众。 原因：受疫情影响，未能如期开展国际歌剧电影展展映工作，展映工作推迟至次年举办。 措施：下年度加快推进国际歌剧电影展展映工作，并抓紧开展2023年相关活动。 | 2 | 1.8 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
|  |  | 产出指标数量指标 | 演出运营：全年引进商业类演出数量≥500场 | 2022年年度内共引进394场商业类演出。 原因：受疫情影响，排期计划多次调整，演出数量未能达到年初预期。 措施：制定2023年工作计划，科学严谨制定演出排期计划，加大文化输出力度，提高演出数量。 | 2 | 1.58 | 按照完成率计算分值。 |
|  |  | 产出指标数量指标 | 艺术教育交流：艺术普及教育活动开展数量≥600场 | 艺术普及教育活动开展数量共270场，包括如下：举办12场公益演出；全年艺术教育相关活动完成81场，包括线下42场，线上39场；空间演出26场；周末音乐会34场；经典艺术讲堂110场；春华秋实5场；青少年音乐会2场。 原因：因疫情影响及工作调整，演出/活动形式、数量均有调整，部分工作未按照年初计划完成。 措施：加强对疫情的研判及项目执行力度，如出现无法执行等情况，及时调整预算及绩效目标申报表。随着疫情好转，下年度加大艺术普及教育力活动开展力度，为公共文化艺术教育模式做出更多的有益贡献。 | 1 | 0.45 | 按照完成率计算分值。 |
|  |  | 产出指标数量指标 | 演出运营：新制作剧目产品/自制剧目复排演出数量≥110场 | 共完成64场演出，其中新排剧目完成12场演出；复排剧目完成52场演出。 原因：因为疫情影响及工作调整，部分工作未按照年初计划完成。 措施：加强对疫情的研判及项目执行力度，如出现无法执行等情况，及时调整预算及绩效目标申报表。随着疫情好转，下年度加大文化输出力度，给观众带来更多的剧目演出。 | 2 | 1.16 | 按照完成率计算分值。 |
|  |  | 产出指标数量指标 | 演出运营：多种宣传渠道，宣传国家大剧院，介绍推广高雅艺术，普及艺术知识、提升民众艺术素养，宣传渠道≥3种 | 通过市场化推广方式，以户外媒体、报刊媒体、新媒体等宣传渠道，推广国家大剧院及演出信息，宣传渠道≥3种。 | 3 | 3 | 按照完成率计算分值。 |
|  |  | 产出指标数量指标 | 演出运营：剧目巡演数量≥1个 | 已完成原创话剧《林则徐》巡演工作，分别在陕西、杭州、上海共演出7场。 | 2 | 2 | 按照完成率计算分值。 |
|  |  | 产出指标数量指标 | 演出运营：新制作剧目产品/自制剧目复排演出吸引观众人数≥12万人次 | 新制作剧目产品/自制剧目复排演出吸引观众54130人次。 原因：因为疫情影响及工作调整，部分剧目及演出取消或调整，观众人数下降。 措施：加强对疫情的研判及项目执行力度，随着疫情好转，下年度加大文化输出力度，科学严谨制定演出排期计划，吸引更多的观众来大剧院观演。 | 2 | 0.90 | 按照完成率计算分值。 |
|  |  | 产出指标质量指标 | 演出运营：以歌、舞、剧、戏等艺术形式呈现经典作品，并在艺术质量上达到国内一流水准，满足中国观众对高雅艺术的欣赏要求及审美要求 | 我院在疫情的高压下，科学排期，共推出461场商业演出，涵盖“歌乐舞剧戏”各艺术门类，力争精益求精，持续汇聚精品演出。艺术质量上达到了国内一流水准，满足中国观众对高雅艺术的欣赏要求及审美要求。 | 2 | 2 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
|  |  | 产出指标质量指标 | 演出运营：全年演出及各项活动无事故 | 全年演出及各项活动无事故。 | 2 | 2 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
|  |  | 产出指标时效指标 | 演出运营：各项工作按照2022年工作进度及绩效目标申报及合同、协议约定的时间进度实施，针对单位基本支出及自主实施的项目，项目进度应与预算进度相匹配 | 我院2022年预算项目整体执行率有待进一步提高。 原因：因疫情影响，部分项目工作任务取消、减少或调整形式（如由线下改为线上），减少了成本。 措施：延期到下年度执行的工作内容或款项支付须尽快完成，下年度加强各项目执行力度，加强跟踪各项目的执行情况。对于无法执行的内容，应交尽交，应交早交，及时调整预算及绩效目标申报表。 | 2 | 1.8 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
|  |  | 产出指标成本指标 | 演出运营：依法、依规、依程序使用财政资金，保证资金使用安全，部门整体支出成本控制在预算范围内，不得超预算，并采取措施节约财政资金。以既定预算发挥其最大的作用，尽可能实现财政资金使用效益最大化。 | 我院严格遵照国家法律法规和财政相关规定使用财政资金，资金申报及拨付程序完整规范，按照相关管理制度进行采购程序和资金支出审批程序，资金使用合规性和安全性均管理到位。各项目实际支出均未超过预算控制金额，通过预算评审、竣工决算审计、政府采购、成本绩效分析等多项措施达到降本增效的效果，并通过推进预算绩效管理工作保障财政资金使用效益。 | 2 | 2 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
|  | 效果（30） | 效益指标社会效益指标 | 演出运营：通过召开新闻发布会，组织媒体采访，多轮次作品宣传，创造和谐的艺术氛围和社会环境，全面引导和提升国民的文化素质。 | 我院通过召开新闻发布会，组织媒体采访，多轮次作品宣传，用艺术点亮人民大众生活，为创造和谐的社会环境，全面引导和提升国民的文化素质贡献了力量。 | 5 | 5 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
|  |  | 效益指标社会效益指标 | 演出运营：通过经典作品的展现,扩大高雅艺术的传播人群,使观众走近高雅艺术，了解高雅艺术、喜爱高雅艺术。 | 我院紧紧围绕党的二十大精神，坚持弘扬主旋律，策划系列创作演出活动, 实现良好的社会效益。打磨歌剧节、八月合唱节、国际戏剧季等品牌艺术节，策划推出“国乐之春”“中华情怀-民乐名家”“非遗戏曲剧种展演”等优质项目，为传承弘扬优秀文化搭建广阔舞台。通过经典作品的展现,扩大高雅艺术的传播人群,使观众走近高雅艺术，了解高雅艺术、喜爱高雅艺术。 原因：我院严格落实中央及北京市各项疫情防控要求，部分时期闭馆或暂停演出，部分剧目及演出场次均有减少，则线下观众人数未达到预期。 措施：下年度需要打开思路、着眼长远，科学严谨制定演出排期计划，艺术生产、宣传营销、殿堂经营、后勤保障都需要“加速度”工作，以优质演出吸引观众重回剧场。 | 5 | 4.8 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
|  |  | 效益指标生态效益指标 | 工程物业管理：强化环保管理，节能降耗，通过科学的升级改造，逐年提高节能环保产品的使用比例，减少能耗和污染 | 我院认真贯彻落实国家双碳政策，剧院本部和台湖舞美中心用能统筹协调管理，节能降耗，多措并举，节能管理成效显著。 在保证系统稳定运行的前提下，抓好节能降耗工作。采用精细化管理手段，严控空调设备启停时间，满足防控要求并做到节能降耗。 | 5 | 5 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
|  |  | 效益指标可持续影响指标 | 艺术教育交流：加强国际艺术交流，将“走出去”与“引进来”相结合，扩大中国艺术的国际影响，传播中国优秀文化，为外交活动开展搭建平台 | 我院持续推动国际交流合作走深走实，与130多个国家400多家国际艺术机构建立联系，与38个机构在资源互换、联合制作、人才交流等方面达成战略合作。我们持续推进世界剧院联盟建设工作，召开联盟成员大会，吸纳18个国家27家艺术机构加入联盟大家庭。成功举办世界剧院北京论坛、台湖舞美国际论坛，全球20多个国家和地区的200余位代表云端相聚，共同探讨表演艺术行业传承创新。原创歌剧《夏日彩虹》登陆美国65家电台，首次将中国故事讲到全美主流媒体。与多家艺术机构合作推出《四海之声》系列音乐会，首次在国内独家首播“韦尔比耶音乐节”，与日本新国立剧场举办联合展映活动，推动机构间资源合作形成合力。2022年11月，国家大剧院代表团应邀赴瑞士、德国、奥地利进行交流访问，圆满完成疫情以来国内文化机构的首次出访。高水平策划和合迎新春音乐会、庆祝中国希腊建交50周年音乐会，主动服务国家文化外交大局。 | 5 | 5 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
|  |  | 满意度指标服务对象满意度指标 | 艺术教育交流：观众对艺术教育活动满意度≥90% | 演出上座率较高，平均上座率达到80%以上，线上点击量超过6000万，自媒体及社会媒体专题报道艺术教育热点活动60余次，反馈较好。 | 4 | 4 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
|  |  | 满意度指标服务对象满意度指标 | 演出运营：观众对演出满意度≥90% | 通过满意度调查工作，在2023份问卷调查中，对大剧院整体评价为满意和非常满意的为1994份，总体满意率为98.6%，并且有65%的观众表示，会继续来看演出。 | 3 | 3 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
|  |  | 满意度指标服务对象满意度指标 | 演出运营：观众对剧场服务满意度≥90% |  | 3 | 3 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
| 三、预算管理情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全、完整、合规 | 财务管理制度健全、完整、合规。 | 1 | 1 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 | 资金使用合规，安全 | 资金使用合规，安全。 | 2 | 2 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 会计基础信息完善性 | 会计基础信息完善。 | 会计基础信息完善。 | 1 | 1 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 对外投资程序规范，无亏损；资产制度完整、资产配置符合要求、资产购置和处置程序符合相关制度要求 | 对外投资程序规范，无亏损；资产制度完整、资产配置符合要求、资产购置和处置程序符合相关制度要求。 | 4 | 4 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按照要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
|  | 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 按要求完成绩效管理工作；部门整体绩效目标按预期实现。 | 按要求完成绩效管理工作；个别绩效目标未按预期实现。 | 4 | 3.1 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣0.1分。 |
|  | 指标 | 2021年 |  | 2022年 | 分值 | 得分 | 评分标准 |
|  | 结转结余率（4） | 3.73% |  | 5.59% | 4 | 3.6 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
|  | 部门预决算差异率（4） | —— |  | -21.10% | 4 | 4 | 部门预算决算差异率高于市级平均差异率（28.3%），每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 90.11 |  |