## 评分表
附件3
北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书
一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 扣分理由
决策 （15分） | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 0.5 | 与法律法规、规划及政策相符，得满分；与法律法规、规划及政策基本相符，根据相关程度打分；与法律法规、规划及政策不符，不得分。 | 2.96 | 项目实际执行与年初计划差异较大，前期立项决策工作有待进一步加强。
[6 empty] | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； | 0.5 | 与行业规划及政策相符，得满分；与行业规划及政策基本相符，根据相关程度打分；与行业规划及政策不符，不得分。
[6 empty] | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； | 1 | 与部门职责相符，符合实际需求得满分；与部门职责不符，不符合实际需求不得分。
[6 empty] | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； | 0.5 | 属于公共财政支持范围或符合事权支出责任划分原则得满分，不属公共财政支持范围或不符合事权支出责任划分原则不得分。
[6 empty] | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 0.5 | 与其他部门或部门内部相关项目不存在重复，得满分；与其他部门或部门内部相关项目重复不得分。
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 按照规定程序进行业务立项得满分，按照规定程序进行预算立项得0.5分；存在立项程序不规范的情况酌情扣分；项目未按照规定的程序申请设立不得分。 | 2.7 | 项目实际执行与年初计划差异较大，需要进一步加强可行性研究工作，加强可行性研究报告的实用性和科学性。
[6 empty] | ②审批文件、材料是否符合相关要求； | 1 | 审批文件及材料完全符合要求得满分，有一项不符合要求扣0.2分，扣完为止
[6 empty] | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 1 | 事前程序履行完整得满分，存在一项缺失或不规范扣0.2分，扣完为止
| 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标； | 0.5 | 项目有绩效目标，得满分；项目无绩效目标，不得分 | 1.68 | 绩效目标细化性、量化性不足，合理性性有待进一步加强，部分指标设置偏低。
[6 empty] | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； | 0.5 | 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得满分；项目绩效目标基本与实际工作内容相关，根据符合程度打分；项目绩效目标与实际工作内容不具有相关性，不得分
[6 empty] | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； | 0.5 | 项目预期产出和效益符合正常的业绩水平，得满分；项目预期产出和效益基本符合正常的业绩水平，根据符合程度打分；项目预期产出和效益不符合正常的业绩水平，不得分
[6 empty] | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 0.5 | 绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量基本匹配，根据符合程度打分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，不得分。
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 0.5 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得满分；未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，不得分 | 1.3
[6 empty] | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1 | 绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得满分；绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不得分
[6 empty] | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 0.5 | 绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应，得满分；绩效指标基本与项目年度任务数或计划数相对应，根据符合程度打分；绩效指标与项目年度任务数或计划数不对应，不得分
| 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； | 1 | 项目预算编制履行了需求调研、预算评审、内部决策程序且程序规范，按照实际需求编制项目预算，得1分，存在1项缺失或不规范现象扣0.5分 | 1.89 | 1.部分项目立项依据性不充分，如环氧地坪施工项目质保金按照合同约定未到支付时期，虽实际执行中未支付，但年初预算明细中已包含该项。 2.实际执行与年初预算差异较大，预算编制的科学性、合理性有待进一步加强。
[6 empty] | ②预算内容与项目内容是否匹配； | 0.5 | 预算内容与项目内容匹配，得满分；预算内容与项目内容不匹配，不得分
[6 empty] | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； | 1 | 预算额度测算依据充分，按照标准编制，得满分；预算额度测算依据基本充分，按照标准编制，根据符合程度打分；预算额度测算依据不充分，未按照标准编制，不得分
[6 empty] | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 0.5 | 预算确定的项目预算资金量与工作任务相匹配，得满分；预算确定的项目资金量与工作任务基本匹配，根据符合程度打分；预算确定的项目资金量与工作任务不匹配，不得分
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分； | 1 | 预算资金分配依据充分，得满分；预算资金分配依据基本充分，根据符合程度打分；预算资金分配依据不充分，不得分 | 1.58
[6 empty] | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 1 | 资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得满分；资金分配额度基本合理，基本与项目实际需求相适应，根据符合程度打分；资金分配额度不合理，与项目实际需求不适应，不得分
管理 （20分） | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | ①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 1 | 得分=实际到位资金/预算资金*100%*1分 | 2
[6 empty] | ②资金支付的及时性 | 1 | 资金及时下拨，得满分；资金未及时下拨，不得分
|  |  | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | ①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 3 | 预算执行率超过90%得3分，预算执行率在80-90%之间得2.4分，预算执行率在70-80%之间得1.8分，预算执行率在50-70%得1.2分，预算执行率在50%以下不得分 | 1.2 | 预算执行率为65.88%，该项目年中进行核减后，预算执行率仍然较低，资金效益性有待进一步加强。
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 2 | 资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得满分；资金支出基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，根据符合程度打分；资金支出不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不得分 | 5
[6 empty] | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，得满分；资金的拨付没有完整的审批程序和手续，不得分
[6 empty] | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1 | 资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分；资金支出不符合项目预算批复或合同规定的用途，不得分
[6 empty] | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得满分；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不得分
| 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 3 | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度得满分，存在一项缺失或不规范扣0.5分，扣完为止 | 4.6 | 已提供的制度汇编为2018年修订，制度未及时进行更新。
[6 empty] | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 | 项目财务和业务管理制度合法、合规、完整得满分，存在一项缺失或不规范扣0.5分，扣完为止
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 2 | 每存在一项不合规现象扣0.5分，扣完为止 | 4.5 | 1.部分子项目验收记录未盖章，如“贵宾室上方真石漆墙面修复”项目，且本工程合同约定质量保修期限一年，但未预留相应的质保金，不利于项目管理和对乙方的约束力度。 2.部分项目采购存在实施资质风险，如“艺术公寓污水主管道抢修”，实施单位为北京畅源保洁服务有限公司，且未提供该单位资质资料。
[6 empty] | ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 1 | 每存在一项手续不完备或不规范扣0.5分，扣完为止
[6 empty] | ③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档； | 1 | 每存在一项不齐全扣0.5分，扣完为止
[6 empty] | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1 | 每存在一项配套条件不匹配扣0.5分，扣完为止
产出 （40分） | 产出数量 | 15 | 实际完成情况 | 15 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 音响专业设备及备件购置。 | 3 | 达成预期指标得分为100%-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好得分90%-70%(含70%)；部分达成预期指标且具有一定效果得分70%-50%（含50%）；未达成预期指标且效果较差四档得分50%-0%。 | 10.8 | 项目实际执行与年初计划差异较大，且项目预算执行率较低，部分工作因疫情影响及工作安排而延期。
[6 empty] | 舞美艺术中心基础改造费 | 9 | 达成预期指标得分为100%-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好得分90%-70%(含70%)；部分达成预期指标且具有一定效果得分70%-50%（含50%）；未达成预期指标且效果较差四档得分50%-0%。
[6 empty] | 完成支付以前年度合同的质保金。 | 3 | 达成预期指标得分为100%-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好得分90%-70%(含70%)；部分达成预期指标且具有一定效果得分70%-50%（含50%）；未达成预期指标且效果较差四档得分50%-0%。
| 产出质量 | 10 | 施工质量 | 4 | 一次验收合格率 | 均经过验收程序且验收程序合理有效，一次验收合格率为100%。 | 4 | 达成预期指标得分为100%-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好得分90%-70%(含70%)；部分达成预期指标且具有一定效果得分70%-50%（含50%）；未达成预期指标且效果较差四档得分50%-0%。 | 10
|  |  |  | 3 | 安全事故率 | 未发生安全事故率 | 3 | 达成预期指标得分为100%-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好得分90%-70%(含70%)；部分达成预期指标且具有一定效果得分70%-50%（含50%）；未达成预期指标且效果较差四档得分50%-0%。
|  |  |  | 3 | 施工返工率 | 未发生施工返工的情况 | 3 | 达成预期指标得分为100%-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好得分90%-70%(含70%)；部分达成预期指标且具有一定效果得分70%-50%（含50%）；未达成预期指标且效果较差四档得分50%-0%。
| 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 按照维修维护需求及采购需求，及时完成设备设施改造工作，完成后勤保障需求。 | 5 | 达成预期指标得分为100%-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好得分90%-70%(含70%)；部分达成预期指标且具有一定效果得分70%-50%（含50%）；未达成预期指标且效果较差四档得分50%-0%。 | 7.2 | 1.项目实际执行与年初计划差异较大，且项目预算执行率较低，部分工作因疫情影响及工作安排而延期。 2.年度计划中，大多数工作于下半年进行，工作的及时性有待进一步加强。
[6 empty] | 按合同进度要求完成施工工作 | 5 | 达成预期指标得分为100%-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好得分90%-70%(含70%)；部分达成预期指标且具有一定效果得分70%-50%（含50%）；未达成预期指标且效果较差四档得分50%-0%。
| 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率 | 5 | 得分=（计划支出金额-实际支出金额）/计划支出金额*100%，成本节约率为负值得0分；成本节约率为0，得3分；成本节约率在0-10%之间，得4分；成本节约率在10%以上，得5分。 | 5
效益 （25分） | 项目效益 | 15 | 实施效益 | 5 | 提高演出工作效率 | 音响专业设备及备件购置，将减少由于天气因素而引起的时效性经济损失。为演出剧团提供方便的设备设施，将减少舞台占用时间，从而增加演出场次，提高工作效率，减少不必要支出。 | 5 | 达成预期指标得分为100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好得分90-70%(含70%)；部分达成预期指标且具有一定效果得分70-50%（含50%）；未达成预期指标且效果较差四档得分50-0%。 | 12.2 | 项目实施后的问题解决程度总结说明不够充分，对台湖舞美艺术中心年度公共服务的影响对应支撑资料不够全面，有待进一步加强项目效益呈现资料的收集整理工作，如子项目施工前后照片、项目总结分析等。
|  |  |  | 5 | 保障园区正常运营 | 通过中小型改造，让园区设备设施更加完善，更有利于保障园区内的正常运营，并成为坚实有力的后勤保障。 | 5 | 达成预期指标得分为100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好得分90-70%(含70%)；部分达成预期指标且具有一定效果得分70-50%（含50%）；未达成预期指标且效果较差四档得分50-0%。
|  |  |  | 5 | 实现可持续影响 | 各项改造项目的实施，将提升园区环境的同时，可吸引更多人过来游览参观，使艺术家们更好为国家大剧院及副中心文艺创作服务。 | 5 | 达成预期指标得分为100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好得分90-70%(含70%)；部分达成预期指标且具有一定效果得分70-50%（含50%）；未达成预期指标且效果较差四档得分50-0%。
| 满意度 | 10 | 演职人员满意度 | 5 | 演职人员对中心后勤保障服务满意 | （满意或基本满意）达到90% | 5 | 无投诉情况得2.5分，每有一处投诉情况扣0.5分，扣完为止 满意度调查得分=满意度（满意或基本满意）达标率*2.5 | 8.3 | 满意度调查问卷中未明确被调查人，观众满意度调查样本量较低，且未形成统计数据及分析结论，满意度调查工作中重点项目的针对性有待进一步加强，如“音响设备购置”应有更针对性的调查。
|  |  | 观众满意度 | 5 | 观众/来访人员对中心环境、设备设施满意 | （满意或基本满意）达到90% | 5 | 无投诉情况得2.5分，每有一处投诉情况扣0.5分，扣完为止 满意度调查得分=满意度（满意或基本满意）达标率*2.5
合计 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 82.91

## Sheet1 (hidden)
北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书
一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价要点 | 得分 | 扣分理由
决策 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
|  |  | 立项程序规范性 | 2.5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
| 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 2.5 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
|  |  | 绩效指标明确性 | 2.5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
| 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2.5 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
|  |  | 资金分配合理性 | 2.5 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
|  |  | 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
| 资金管理 | 5 | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
| 组织实施 | 7.5 | 管理制度健全性 | 7.5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
|  | 7.5 | 制度执行有效性 | 7.5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
| 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
| 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
| 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益 | 项目效益 | 25 | 实施效益 | 25 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
合计 |  | 110 |  | 110
问题：
建议：
专家签名： 年 月 日