## 自评表（填表用）
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 购买信息产品、数据等服务费
主管部门 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  | 王泱泱 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67196635
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 185 |  | 178.05 |  | 10 |  | 96.24% |  | 9.6243
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 185 |  | 178.05 |  | - |  |  |  | -
|  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 帮助各级部门了解首都各项工作的网上舆情反馈情况，为政府决策和促进社会健康发展提供信息支持。 | [5 empty] | 通过分析研判网上舆情热点、发展态势，撰写专题报告、上报热点舆情事件建议、意见等，帮助各级部门了解首都各项工作的网上舆情反馈情况，为政府决策和促进社会健康发展提供信息支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 分析研判网上舆情热点、发展态势，撰写专题报告 |  |  | ≥52篇 | 272篇 | 8 |  | 6.5 |  | 年初指标值设定偏低，下一步将提高绩效目标的科学性、合理性
|  |  | 上报热点舆情事件建议、意见等 |  |  | ≥52篇 | 196篇 | 7 |  | 5.5 |  | 年初指标值设定偏低，下一步将提高绩效目标的科学性、合理性
|  | 质量指标 | 获得各级领导批示次数 |  |  | ≥30篇 | 190篇 | 15 |  | 10.5 |  | 年初指标值设定偏低，下一步将提高绩效目标的科学性、合理性
|  | 时效指标 | 发放，总结按时效完成 |  |  | 按季度申请发放，每半年完成一次总结。 | 达成预期指标 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤185万元 | 178.05万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过购买信息产品、数据等服务费，帮助各级部门了解首都各项工作的网上舆情反馈情况，为政府决策和促进社会健康发展提供信息支持。 |  |  | 优良中低差 | 达成预期指标 | 40 |  | 36 |  | 相关支撑性资料薄弱，还需要进一步完善项目执行效益资料
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.1243
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。