## 自评表（填表用）
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 应急演练工作经费
主管部门 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  | 徐磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67196689
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 96 | 92.8326 |  | 92.8326 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 96 | 92.8326 |  | 92.8326 |  | - |  |  |  | -
|  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻落实《网络安全法》和市委市政府网络安全工作总体安排，落实市重大网络与信息安全事件应急指挥部工作要求，顺利开展北京市重大网络安全应急演练，梳理完善各有关单位网络安全应急预案和操作流程，提升网络安全应急处置能力。 | [5 empty] | 为了贯彻落实《网络安全法》和市委市政府网络安全工作总体安排，落实市重大网络与信息安全事件应急指挥部工作要求，顺利开展北京市重大网络安全应急演练，梳理完善各有关单位网络安全应急预案和操作流程，提升了网络安全应急处置能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 演练时常 |  |  | ≥30分钟 | 360分钟每天（共26天） | 5 |  | 2 |  | 年初指标值设定偏低，下一步将提高绩效目标的科学性、合理性
|  |  | 参演单位 |  |  | ≥10家 | 90 | 5 |  | 2.5 |  | 年初指标值设定偏低，下一步将提高绩效目标的科学性、合理性
|  |  | 技术队伍 |  |  | ≥6支 | 24 | 5 |  | 3 |  | 年初指标值设定偏低，下一步将提高绩效目标的科学性、合理性
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 完成项目筹备 |  |  | 7月底前 | 2023-07-24 | 3 |  | 3
|  |  | 完成项目实施 |  |  | 8月底前 | 2023-08-12 | 3 |  | 3
|  |  | 完成项目完成验收 |  |  | 9月底前 | 9月前 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤92.832596万元 | 92.832596万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 各单位应急预案得到完善，应急处置能力得到提升 |  |  | 优良中低差 | 达到预期指标 | 30 |  | 27 |  | 相关支撑性资料薄弱，还需要进一步完善项目执行效益资料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各参演单位满意度 |  |  | ≥80% | 100% | 10 |  | 8 |  | 满意度调查样本量偏低，下一年将提高满意度调查样本量。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。