## 自评表（填表用）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 网络安全宣传周活动经费
主管部门 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  | 徐磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67196689
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 298 | 292.9 |  | 292.9 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 298 | 292.9 |  | 292.9 |  | - |  |  |  | -
|  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和总体国家安全观，按照中央总体安排，顺利开展北京市网络安全宣传周活动，提升社会大众的网络安全意识和安全防护技能。 | [5 empty] | 通过全面铺开“六大主题日”“十大进基层”活动基础上、创新开展“长城杯”网络安全知识竞赛等；举办宣传类活动9300余场，数千万人次浏览参与话题互动、线上线下协同发力，有效营造全民共筑共享网络安全的浓厚氛围，提升全民网络安全知识技能，助力筑牢首都网络安全防护屏障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 网络安全巡展 |  |  | ≥2次 | 7次 | 5 |  | 4.5 |  | 年初指标值设置偏低，下一步将合理设置指标值
|  |  | 发放张贴宣传材料 |  |  | 1万份 | 2万份 | 5 |  | 4.5 |  | 年初指标值设置偏低，下一步将合理设置指标值
|  |  | 宣传视频受众 |  |  | ≥100万人 | 168.9万人 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 宣传材料质量海报尺寸要正席对开以上，海报印刷不得低于570*840mm、背胶喷绘。宣传册生产外封面300g铜版纸覆膜，内置157g铜版纸。传单页不得低于176*250mm，157g 铜版纸四色双面印刷 |  |  | 优良中低差 | 已达到质量要求 | 7 |  | 7
|  |  | 宣传视频：宣传片视频不少于5分钟，剪辑版不少于2分钟，HD高清，MP4格式16：9画幅，H264编码 |  |  | 优良中低差 | 已达到质量要求 | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 制定北京宣传方案 |  |  | 7月30日前 | 7月30日前完成北京宣传方案制定 | 2 |  | 2
|  |  | 开启竞争性磋商工作 |  |  | 2023-08-01 | 8月5日开启竞争性磋商工作 | 2 |  | 0.5 |  | 项目磋商、启动制作工作进度略微滞后，下一步将提高相应进度，合理计划各项工作的时间
|  |  | 进入制作周期 |  |  | 2023-08-12 | 8月26日进入制作周期 | 2 |  | 0.5 |  | 项目磋商、启动制作工作进度略微滞后，下一步将提高相应进度，合理计划各项工作的时间
|  |  | 项目实施期 |  |  | 2023-09-05 | 9月5日进入项目实施期 | 2 |  | 2
|  |  | 进入总结阶段 |  |  | 2023-09-14 | 9月14日进入总结阶段 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤292.9万元 | 292.9万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 市民网络安全意识技能得到提升 |  |  | 优良中低差 | 达成预期指标 | 30 |  | 28 |  | 指标设置的细化量化性有待进一步提高
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度调查满意情况 |  |  | ≥80% | 87.96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。