## 自评表（填表用）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作（暨重要业务系统网络安全检查工作）经费
主管部门 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  | 徐磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67196689
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 468 | 467.8686 |  | 467.8686 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 468 | 467.8686 |  | 467.8686 |  | - |  |  |  | -
|  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 核查我市各党政机关、企事业单位党委（党组）网络安全责任制工作落实情况，重点围绕制度建设、安全管控、技术防护等方面开展检查，以查“促建、促管、促改、促防”，推动健全我市网络安全责任体系和管理体系，切实提高我市网络安全保障能力和水平，确保全市重要业务系统及网络的安全稳定运行。 | [5 empty] | 通过本次远程检查覆盖北京市177家单位，现场检查覆盖了北京市20家单位，现场和远程共计1414套业务系统，发现各类漏洞4059个，生成报告1047份。北京市重要网站/系统安全管理及防护水平得到稳步提升，具备了较强的安全防护能力,确保全市重要业务系统及网络的安全稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 现场技术检测系统 |  |  | ≥40套 | 42套 | 5 |  | 5
|  |  | 远程技术检测系统 |  |  | ≥1200套 | 1372套 | 5 |  | 4 |  | 年初指标值设定偏低，下一步将提高绩效目标的科学性、合理性
|  |  | 现场责任制检查单位 |  |  | ≥20家 | 20家 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 整改完成率 |  |  | ≥90% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 漏洞修复率 |  |  | ≥90% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 完成招投标、合同签订、指导自查、资产梳理工作 |  |  | 上半年完成 | 达成预期指标 | 5 |  | 5
|  |  | 完成技术检测及责任制检查工作，形成工作报告 |  |  | 11月前 | 达成预期指标 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤467.8686万元 | 467.8686万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 网络安全防护水平得到提升 |  |  | 优良中低差 | 基本达成预期指标 | 30 |  | 25 |  | 相关支撑性资料薄弱，还需要进一步完善项目执行效益资料
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 对现场检查单位进行满意度调查，满意度平均得分 |  |  | ≥80分 | 100分 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。