## 自评表（填表用）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京文化系列网络活动工作经费
主管部门 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  | 杨洁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67196608
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 420 | 418.39 |  | 418.39 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 420 | 418.39 |  | 418.39 |  | - |  |  |  | -
|  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1：利用多个平台、多种形式对北京文化进行宣传报道，构建立体化传播矩阵（短视频、互动） 2：调动北京属地网站参与北京文化挖掘、传承、宣传，营造线上线下浓厚文化氛围。 | [5 empty] | 通过活动举办及利用多个平台、多种形式对北京文化进行宣传报道，网站对北京文化的宣传积极性得到提升；北京文化氛围营造、社会影响力得到提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 曝光量 |  |  | ≥10亿人次 | 106亿人次 | 5 |  | 2 |  | 由于党的二十大召开，活动话题#北京这十年作为二十大网上宣传主要展示窗口使得数据量急增，导致年初指标值设定偏低，下一步将提高绩效目标的科学性、合理性
|  |  | 参加网站数量 |  |  | ≥20个 | 20个 | 5 |  | 5
|  |  | 线上线下活动 |  |  | ≥20场次 | 25场次 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 宣传（短视频、vlog、海报等） |  |  | ≥50条 | 63条 | 7 |  | 7
|  |  | 组织网络名人拍摄短视频包括探访类和体验类 |  |  | 符合我办要求 | 达到预期指标 | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 前期筹备 |  |  | 2-5月 | 达到预期指标 | 3 |  | 3
|  |  | 正式举办 |  |  | 5-9月 | 7月14日完成活动启动，12月16日前完成活动举办 | 3 |  | 2 |  | 上半年受疫情影响，导致整体工作滞后，下一步将合理计划项目各项工作的时间
|  |  | 进行总结交流 |  |  | 10月底前 | 12月16日完成总结交流 | 4 |  | 3 |  | 上半年受疫情影响，导致整体工作滞后，下一步将合理计划项目各项工作的时间
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤418.39万元 | 418.39万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 网站对北京文化的宣传积极性得到提升；北京文化氛围营造、社会影响力得到提升。 |  |  | 好坏 | 基本达成预期指标 | 40 |  | 35 |  | 相关支撑性资料薄弱，还需要进一步完善项目执行效益资料
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。