## 自评表（填表用）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 传统节日文化传承推广工作网络传播项目工作经费
主管部门 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  | 杨洁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67196608
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 59.6093 |  | 59.6093 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 59.6093 |  | 59.6093 |  | - |  |  |  | -
|  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1：利用多个平台、多种形式对传统节日文化进行宣传报道，构建立体化传播矩阵（专题、互动） 2：调动北京属地网站参与传统节日文化传承、利用、推广的积极性和主动性（征集） | [5 empty] | 通过活动举办以及利用多个平台、多种形式对传统节日文化进行宣传报道，构建立体化传播矩阵（专题、互动），网站对传统节日文化的宣传积极性得到提升，互联网上传统节日氛围及影响力得到提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 参加网站数量 |  |  | ≥20个 | 32 | 5 |  | 4.5 |  | 年初指标值设定偏低，下一步将提高绩效目标的科学性、合理性
|  |  | 网络专题 |  |  | ≥20个 | 25 | 5 |  | 5
|  |  | 线上线下活动 |  |  | ≥20场次 | 36 | 5 |  | 4.5 |  | 年初指标值设定偏低，下一步将提高绩效目标的科学性、合理性
|  | 质量指标 | 新浪、搜狐、网易、凤凰、百度、腾讯等具有社会影响力的大型网站参与 |  |  | 优良中低差 | 基本达成预期指标 | 15 |  | 13 |  | 指标设置未细化量化，下一步将合理设置指标值
|  | 时效指标 | 完成项目实施 |  |  | 11月底前 | 已按时完成 | 3 |  | 3
|  |  | 完成项目总结 |  |  | 12月底前 | 已按时完成 | 3 |  | 3
|  |  | 截止6月30日资金支付 |  |  | ≥60% | 70% | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤59.6093万元 | 59.6093万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 网站对传统节日文化的宣传积极性得到提升；互联网上传统节日氛围及影响力得到提升。 |  |  | 优良中低差 | 基本达成预期指标 | 40 |  | 34 |  | 相关支撑性资料薄弱，还需要进一步完善项目执行效益资料
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。